## Listado de Tareas
Actividad | Descripción de la solicitud | Asignada | Status | Adjunto | Prioridad | Equipo solicitante | Sprint | Epica | Tiempo estimado | Tiempo real consumido | Periodicidad | Notas | Actividad creada | Actividad cerrada | Fecha de entrega | Que se resolverá | Información sensible o confidencial | Persona asignada | Proveedor o servicio externo que ayude a la actividad | Describa el proveedor o servicio externo que ayuda a la actividad | Frecuencia de ejecución | Puntaje | Puntaje planeado | Puntaje realizado | Resumen
Actualizacion data y analisis de resultados de Encuestas NPS |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #9 (2026) | Tableros CRM | 4:00 | 4:00 |  |  | 19/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Actualización variable news demás marcas - Girbaud | En todas se debe actualizar esta variable para tener claro los clientes habilitados | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #8 (2026) | WoowUp | 3:00 | 3:00 |  |  | 2/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Actualización variable news demás marcas - Kipling | En todas se debe actualizar esta variable para tener claro los clientes habilitados | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #6 (2026) | WoowUp | 3:00 | 3:00 |  |  | 2/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Actualización variable news demás marcas - Replay | En todas se debe actualizar esta variable para tener claro los clientes habilitados | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #5 (2026) | WoowUp | 3:00 |  |  |  | 2/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Actualización variable news demás marcas - Superdry | En todas se debe actualizar esta variable para tener claro los clientes habilitados | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #5 (2026) | WoowUp | 3:00 |  |  |  | 2/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Administrar Cloude para equipo CRM |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | TI | Sprint #8 (2026) | Capacitación,Seguimiento | 4:00 | 4:00 |  |  | 4/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Ajustes master report por cambios en woowup | woowup cambio las transacciones y los ingresos , ya sale por canal entonces hay que ajustar | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #6 (2026) | Indicadores | 3:00 | 3:00 |  |  | 7/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Ajustes presentacion para reunion mensual TI |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #7 (2026) | Seguimiento | 1:30 | 1:30 |  |  | 28/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Ajustes/Revisión encuesta NPS Pilatos |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #4 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 16/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
BASE DE DATOS DE CLIENTES COMPARTIDOS ONLINE Y TIENDAS FISICAS DE DIESEL | Yo CAROLINA ESCUDERO , requiero EL NUMERO DE CLIENTES DE LA BASE DE DATOS DE CLIENTES COMPARTIDOS ONLINE Y TIENDAS FISICAS DE DIESEL Tenemos los siguientes criterios de aceptación CLIENTES TOTALES POR DIESEL CLIENTES COMPARTIDOS POR TIENDA | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | Mercadeo | Sprint #5 (2026) | Indicadores | 2:00 | 2:00 |  |  | 11/3/2026 | 1/6/2026 |  | ESTRATEGIA DE PRIMERA COMPRA | No | CESCUDERO@estudiodemoda.com.co | No | EXPERIENCIA EN TIENDA FISICA |  | 2 | 0 | 0
Base de datos frecuencia para Disel, kipling y superdry | Porfa me ayudan con la base de datos general y por tienda de las marcas Diesel, Kipling, Superdry que traiga total compras, clientes y Frecuencia año movil del 2026 (enero, febrero, marzo), igualito al archivo adjunto | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done | Copia de Frecuencia Diesel (003).xlsx (https://v5.airtableusercontent.com/v3/u/54/54/1782237600000/Aa1d8DNJCoutbejSp5X6Yw/E3g69oPfiNGYxns3BsSlpWbcu1uP2P-d6zRGxHW4v3Krd5iE1912HYupVBWWm-6ydCnw_MckolLpkfZujTm9YwfKLLG4_cTZjPWIRKHKL6sL97WIb9zbjQpjetCNNj3QkgiTPWjzAwWkzZeuN3KOSlZ4kMsXyd3tr67Z2y8T5r8-hKwUnbR_OX2PkN1md4LM/EtK2RHQhb-3BqmRmagz2p7CHkeA3GqNktcsAmPOpNr4) | Medio | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #6 (2026) | Solicitudes BD | 2:00 | 3:00 |  |  | 31/3/2026 | 1/6/2026 |  | Poder implementar la estrategias para mejorar los indicadores en las tiendas | No | acevedo@estudiodemoda.com.co | No |  |  | 2 | 0 | 0
Base de datos Top clientes de MFG con contacto celular |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | "Gerencia MFG, RPE" | Sprint #8 (2026) | Solicitudes BD | 1:00 | 1:00 |  |  | 6/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Borrador Journey de bienvenida(onboarding) leads - Diesel |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #5 (2026) | Automatización de comunicaciones | 4:00 | 5:00 |  |  | 20/1/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
calidad de los datos de la base de datos de transunion para actualizacion de datos |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #7 (2026) | Solicitudes BD,Nueva | 2:00 | 2:00 |  |  | 28/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Cambios y correción del reporte de habeas data | Los jefes de zona pidieron cambiso especificos y revisar unos numeor de febrero y marzo que no estabna dando ademas de incluir otros filtros | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Retail | Sprint #7 (2026) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Capacitacion habeas data |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Jurídica | Sprint #4 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 12/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Capacitación habeas data | Para las tiendas de la plataforma de yuba | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #4 (2026) | Capacitación | 3:00 | 3:00 |  |  | 12/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Chopper: 50% outlet, 70% saldos | Envío masivo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM,Mercadeo | Sprint #7 (2026) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Chopper: Envío masivo | 1. Gift pass madres 2. Total Sale | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #9 (2026) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 29/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Chopper: Envío masivo | 1. Addi 2. 2x1 camisetas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2026) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 17/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Chopper: Envío masivos | 1. Comunicación de la madre 2. Precio fijo camisetas 3. Ventas de bodega 4. Cascada | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #8 (2026) | PAC | 3:00 | 3:00 |  |  | 12/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Comunicacion marca + novedades |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #4 (2026) | PAC | 3:00 | 3:00 |  |  | 16/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Conectar y automatización envío de beneficios por puntaje en MFG | Desde MFG tendremos una dinámica tipo juego en la que los clientes acumulan un puntaje y, según el resultado obtenido, reciben un beneficio. Necesitamos su apoyo para integrar esta dinámica con Wowup, de manera que se envíe automáticamente un correo a cada cliente participante con el código correspondiente al beneficio ganado, para su posterior redención. Detalle de beneficios según puntaje: 2 a 5 puntos: Envío gratis 6 a 10 puntos: 10% de descuento en camisetas y polos (precio full) Más de 10 puntos: 15% de descuento en jeans (precio full) Requerimiento: Configurar el flujo en Wowup para: 1.Identificar el puntaje obtenido por cada cliente. 2.Enviar un correo automatizado con el código único de redención según el beneficio. |  | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #6 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 9/4/2026 | 1/6/2026 |  | Poder implementar la estrategia Girbaud Soccer Rush y comunicarlo por medio de email Wowup | No | mzapata@estudiodemoda.com.co | No |  |  | 4 | 0 | 0
Conocer informacion sobre la base de datos de clientes REPLAY TIENDA EL TESORO, necesito principalmente nuestras 10 mejores clientas. | Ejemplo: Yo Emanuel Acosta, requiero un-Excel que contenga la base de datos de clientes de REPLAY solo de la tienda TESORO para la estrategia Gift card por fin de semana de madres. Tenemos los siguientes criterios de aceptación - Debe tener clientes de los últimos 6 meses del año en curso - Debe ser solo clientes de Medellín - Deben tener mínimo 2 compras |  | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #8 (2026) | Solicitudes BD | 2:00 | 2:00 |  |  | 4/5/2026 | 1/6/2026 |  | Poder implementar la estrategia Gift card de 200.000 por fin de semana de madres en REPLAY | No | egalvis@replaycol.com | No |  |  | 4 | 0 | 0
Corrección cambios variable newsletter Diesel |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #5 (2026) | Sostenimiento Comercial | 1:00 | 1:00 |  |  | 17/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Crear formulario de registro para obtener beneficio primera compra | Crear formulario de registro para obtener beneficio de primera compra en MFG, para que llegue de manera automatizada el correo con el código Primera fase: Propuesta de flujo automatizado de bienvenida mas código de incentivo de primera compra | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #3 (2026) | Automatización de comunicaciones | 2:00 | 2:00 |  |  | 4/2/2026 | 1/6/2026 |  | Automatización de correo con la comunicación de codigo beneficio y bienvenida para nuevos clientes | No | mzapata@estudiodemoda.com.co | No |  |  | 4 | 0 | 0
Cumpleweb | Carga datos, asignación datos y envío a tiendas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #9 (2026) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 29/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Cumpleweb: asignaciones bonos tiendas | Entregar bonos a los clientes que cumplen con los reuquisitos cumpleweb | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Retail | Sprint #4 (2026) | Perfiles de cliente | 3:00 | 3:00 |  |  | 13/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Cumpleweb: Correr la consulta y creación bonos | Asignar bonos a cada cliente y enviarlos a las tiendas, además de asignar a cada cliente que envíen las tiendas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #8 (2026) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 15/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo y pruebas de automatización bienvenida(onboarding) en Diesel |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #6 (2026) | Automatización de comunicaciones | 4:00 | 4:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Descuento por elecciones todas |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW","Gerencia MFG, RPE","Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #4 (2026) | PAC | 8:00 | 8:00 |  |  | 4/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diesel - Desfile runaway show |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #4 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 4/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diesel- Lanzamiento relojes |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #4 (2026) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 4/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diesel- refuerzo medias precio fijo |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #4 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 4/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diesel: Bran Campaign, novedades, medias a precio fijo | Envío masivo de campañas SMS, mail y wap | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #5 (2026) | PAC | 2:00 | 3:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diesel: Brand Campaign, novedades, medias a precio fijo | Envío masivo estrategias para los canales mail, whatsApp y SMS | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2026) | PAC | 4:00 | 4:00 |  |  | 30/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diesel: Envío masivo | Lanzamiento de joyería y medias a precio fijo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Jurídica | Sprint #4 (2026) | PAC | 3:00 | 3:00 |  |  | 13/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diesel: Envío masivo | 1. Novedades 2. Lanz Jeans 3. SMS Cascada Evacuación 4. Camisetas precio fijo 5. SMS Push Diesel Mayorca 6. Obsequio cuaderno Denim 7. Obsequio cuaderno Rojo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo,E-Commerce | Sprint #9 (2026) | PAC | 6:00 | 6:00 |  |  | 19/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diesel: Envíos masivos | 1. Cambio de local Gran estación 2. Alianza Addi 3. Evacuación camisetas 4. Obsequio Kit 5. Comunicación Tenis 6. Cascada por monto 7. Alianza Davivienda | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo,E-Commerce | Sprint #6 (2026) | PAC | 7:00 | 9:00 |  |  | 17/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diesel: Envíos masivos | 1. Kit Shinner 2. Descuento Bancolombia 3. Look Book mujer 4. Total outfit 5. Preventa Lanz Jeans 6. Lanz Jeans 7. Cascada: Evacuación | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #8 (2026) | PAC | 6:00 | 8:00 |  |  | 7/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diesel: Envíos masivos | 1. Comunicación Tenis 2. Cierre tienda Titan 3. Novedades (lookbook) 4. Evento: Ladys Night 5. Sostenibilidad 6. Comunicación Madres 7. Sostenibilidad | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM,Mercadeo | Sprint #7 (2026) | PAC | 9:00 | 9:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diesel: Evacuación camisetas, cierre tiendas | Envío masivo mail | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2026) | PAC | 1:30 | 1:30 |  |  | 9/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diesel: Invitaciones personal shopper | Envío masivo de evento en diferentes tiendas con este evento | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #9 (2026) | PAC | 4:00 | 5:00 |  |  | 26/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diligenciar Master report | Llenar el archivo maestro | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #4 (2026) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 13/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diligenciar métricas: Master report | Diligenciamiento reporte semanal | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #5 (2026) | Sostenimiento Comercial | 5:00 | 6:00 |  |  | 30/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Documentar Cumpleweb |  | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #8 (2026) | Documentación | 2:00 | 2:00 |  |  | 7/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Documentar journey de bienvenida |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | TI | Sprint #6 (2026) | Documentación | 3:00 | 3:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Documentar journey de carrito abandonado |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | TI | Sprint #6 (2026) | Documentación | 3:00 | 3:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Encuesta pilatos online- empezar con automatizacion pruebas de la encuesta y encendido del flujo |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #7 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 22/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Encuestas online & off de Girbaud | Ejecucion en el programa de encuestas de ambos canales para poner fechas de salida | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia MFG, RPE" | Sprint #7 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Entender proceso de habeas data desde smart sale y ver como se hace aceptacion por ese canal |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #8 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 5/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Entendimiento de las diferentes fuentes de informacion para integrar al tablero de CRM de power bi | Vtex Google analytics Woowup | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #8 (2026) | Tableros CRM | 10:00 | 10:00 |  |  | 4/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Entendimiento de necesidades del equipo de SAC para un nuevo CRM |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #6 (2026) | Caso de soporte | 3:00 | 3:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Escribir incubadora slack |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #4 (2026) | Incubadora | 1:00 | 1:00 |  |  | 12/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Feedback- autoevaluación y evaluacion francisco |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #6 (2026) | Seguimiento | 1:00 | 1:00 |  |  | 17/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Frecuencia & clientes nuevos por marca | Sacar frecuenci apor marca | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  |  | "Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW","Gerencia MFG, RPE","Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #6 (2026) | Solicitudes BD | 1:30 | 1:30 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Frecuencia ecommerce | Hola Pau, me ayudas por fa con las frecuncia de online de las marcas Diesel, Kipling y Superdry Mandar en los mismos terminos que se maneja la frecuncia de las tiendas | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done | Frecuencia_online_SP_KP_DS.xlsx (https://v5.airtableusercontent.com/v3/u/54/54/1782237600000/fXYWxfEsEriFoJz8ybk8-g/mh6u-4PoPtLPXxcytRIup8F50tNSmNLCSp5ahK1D27ptVZXuf5eIEKo_-7n2hyvIvRcKs2E8MOykvDcV6mTicbBqo-xmuVytxLqrzTmwd_5YNkxJ3HR3BIitjMttR63YK08tKnc-59GZ05iDQoIYbdq-Mv6vHN1NaXEwfA_Fpo6LBHatcuvJA-Lgmn6zy8eB/GkV-HYKJuSlLsjd0obeewAWwJm5-gNNWv5ghsY0wWbs) | Urgente | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #5 (2026) | Indicadores | 3:00 | 3:00 |  |  | 10/3/2026 | 1/6/2026 |  | Poder conocer como estamos y como queremos crecer | No | vrodriguez@estudiodemoda.com.co | No |  |  | 6 | 0 | 0
Frecuencia marca Kipling | Yo Liliana Vásquez Jefe de zona líder de marca Kipling solicito el análisis de la frecuencia de compra de los clientes durante cada mes del año 2025 | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | Retail,Mercadeo,"Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #4 (2026) | Solicitudes BD | 1:30 | 1:30 |  |  | 24/2/2026 | 1/6/2026 |  | Poder tener las cifras de este inductor y ejecutar planes de accion en tiendas | Si | llvasquez@estudiodemoda.com.co | No |  |  | 2 | 0 | 0
Frecuencia mensual por formato |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #8 (2026) | Sostenimiento Comercial | 1:00 | 1:00 |  |  | 4/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Frecuencia por tienda Diesel |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #4 (2026) | Solicitudes BD | 2:00 | 2:00 |  |  | 17/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Gestion correos |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #3 (2026) | Seguimiento | 3:00 | 3:00 |  |  | 4/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
gestion correos |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #9 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 3:00 |  |  | 20/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Gestion de correos |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #7 (2026) | Reuniones | 2:00 | 2:00 |  |  | 27/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Gestion de correos |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #8 (2026) | Seguimiento | 3:00 | 3:00 |  |  | 5/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Informe de encuestas pilatos |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #4 (2026) | Seguimiento | 1:30 | 1:30 |  |  | 10/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Kipling: Class Lively | Envío masivo campaña | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #4 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 13/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Kipling: Envío masivo | 1. Día de las madres 2. Lanz Summer -journey 3. Obsequio Kipling x Olé 4. Cascada evacuación 5. Llavero charm | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #8 (2026) | PAC | 5:00 | 5:00 |  |  | 12/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Kipling: Envío masivo | 1. Addi 2. Smiley 3. 30% Dcto en Titán 4. Obsequio cuaderno 5. Evacuación precio fijo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2026) | PAC | 5:00 | 5:00 |  |  | 17/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Kipling: Envíos masivos | 1. Cierre tienda Titán 2. Día de la madre | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #7 (2026) | PAC | 3:00 | 3:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Kipling: Envíos masivos | 1. Evacuación precio fijo 2. SMS Evento Charm 3. SMS Cascada Evacuación 4. Evacuación precio fijo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #9 (2026) | PAC | 3:00 | 3:00 |  |  | 19/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Lanzamiento de encuesta NPS Diesel |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #5 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 4:00 |  |  | 16/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Lanzamiento de encuesta NSP Kipling |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #5 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 3:00 |  |  | 16/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Lanzamiento Encuesta Diesel OFF | Envío de encuesta y pruebas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 17/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Lanzamiento y pruebas encuesta Superdry | Montaje en plataforma Surveykiwi, además de creación de HTML | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #6 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 17/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Lanzamiento y pruebas encuesta Superdry | Realizar envío, pruebas y prender la automatización en tiendas físicas y online, además de envío masivo de WhatsApp | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2026) | PAC | 2:00 | 3:00 |  |  | 17/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Master Report: Diligenciar | Llenar reporte con la comunicación de las marcas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2026) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 17/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Master report: Diligenciar | Llenar las métricas de cada semana con los resultados, además hacer cierre de mes | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #7 (2026) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 | Martes |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Master report: Diligenciar | Ingresar lo de woowup, además de cerrar CVR de todas las marcas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #8 (2026) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 4:00 |  |  | 15/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Master Report: Diligenciar métricas | Diligenciar el reporte | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #4 (2026) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 13/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
MFG Lanzamiento terra |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia MFG, RPE" | Sprint #4 (2026) | PAC | 4:00 | 4:00 |  |  | 4/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
MFG marithe mouvement |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia MFG, RPE" | Sprint #4 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 4/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
MFG: Envío masivo | 1. Lanzamiento Sartorial 2. Tiquetiere 3. Redención juego soccer 4. Duo Boncy Madres 5. Quick Sale 6. Cierre de tiendas 7. Lanz hombre, mujer | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #8 (2026) | PAC | 7:00 | 10:00 |  |  | 5/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
MFG: Envíos masivos | 1. Lanzamiento Camu 2. Addi 3. Davivenda | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2026) | PAC | 4:00 | 4:00 |  |  | 17/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
MFG: Envíos masivos | 1. Juego Soccer rush (invitación) 2. Juego Soccer rush (inscritos) 4. Día de la tierra 5. Tiquetera | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM,Mercadeo | Sprint #7 (2026) | PAC | 6:00 | 6:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
MFG: Mouvement | Envío masivo campaña | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #4 (2026) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 13/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
MFG: QR y Encuesta | Hacer encuesta y QR para recolección de datos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #9 (2026) | Sostenimiento Comercial | 1:00 | 1:00 |  |  | 29/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Montar campañas 1 abr |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto |  | Sprint #5 (2026) | PAC | 4:00 | 4:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
New balance: Davivienda | Envío masivo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 17/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
New Balance: Grey Days | Envío masivo de Wap carrera y video final, además SMS con promo de 20% | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #9 (2026) | PAC | 2:00 | 2:30 |  |  | 29/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
On the move - mail nagegacion |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #4 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 16/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Organizar orden según prioridad de las diferentes automatizaciones de comunicaciones |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | TI | Sprint #6 (2026) | Automatización de comunicaciones | 3:00 | 3:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Pasar formulario de tickets a equipo de desarrollo |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | Proyectos | Sprint #7 (2026) | Caso de soporte | 2:00 | 2:00 |  |  | 20/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Pilatos: Class Lively | Envío masivo campaña | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #4 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 13/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Pilatos: Envío masivo | 1. Addi 2. Envío whatsApp encuesta NPS ON 3. Yellow Fest online 4. Yellow fest tiendas 5. Lanzamiento Camu MFG | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2026) | PAC | 7:00 | 7:00 |  |  | 17/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Pilatos: Envío masivo | 1. Yellow fest Tiendas 2. Lanz Oudoors 4. Novedades Sneakers 6. 50% outlet, 70% rack Sale 7. Envío NPS Wap | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #7 (2026) | PAC | 8:00 | 8:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Pilatos: Envío masivo | 1. Mail y Wap: Gorin bros 2. Precio fijo camisetas Diesel 3. Lanzamiento Denim Diesel 4. Mail y Wap: Cincuentazos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #9 (2026) | PAC | 5:00 | 5:00 |  |  | 19/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Pilatos: Envíos masivos | 1. 3x2 en Girbaud 2. 30% pagando con bancolombia en viva 3. Lanzamiento Sartorial 4. Encuesta NPS Off 5. Comunicación de la madre 6. Lanz Summer Journey 7. Lanz country club 8. Precio fijo camisetas Diesel 9. Bazar La torre | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #8 (2026) | PAC | 8:00 | 9:00 |  |  | 12/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Pilatos: FIFA | Envío de mail general y de SMS cada día por los diferentes partidos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo,E-Commerce | Sprint #5 (2026) | PAC | 3:00 | 3:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Pilatos: Quick Sale | Envío masivo de SMS, mail | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #4 (2026) | PAC | 3:00 | 3:00 |  |  | 12/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Primera parte: Creación de tablero de CRM en PowerBI |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #8 (2026) | Tableros CRM | 10:00 | 10:00 |  |  | 4/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Primera parte: Dashboard para ver resultados de NPS (general all marcas) |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #6 (2026) | Tableros CRM | 4:00 | 4:00 |  |  | 13/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Pruebas de encuestas y ajustes Pilatos online y Tienda fisica |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #6 (2026) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 10/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Pruebas metas recompra Vs performance asesor |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2026) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 17/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
QR para solicitud de datos | El equipo de mercadeo MFG solicita de un QR que contenga una encuesta de solicitud de datos Tenemos los siguientes criterios de aceptación - Debe tener nombre - Debe cedula - Deben teléfono - Correo electrónico - Aceptación manejo de tratamiento de datos |  | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #8 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 25/5/2026 | 1/6/2026 |  | Recolección de base de datos para envió de información de la marca | No | dmvargas@estudiodemoda.com.co; mfcifuentes@estudiodemoda.com.co | No |  |  | 4 | 0 | 0
REPLAY Creación de código QR para formulario de captura de datos e integración de base de datos con Wowup | Para Replay requerimos un código QR para imprimir y tener en tienda física del CC El Tesoro que invite a los visitantes a registrarse en un formulario con el fin de capturar base de datos (nombre, celular y correo electrónico). El formulario deberá incluir la aceptación de la política de tratamiento de datos personales (esto ya quedo solicitado a Front) Adicionalmente, se requiere que la información registrada en el formulario se integre automáticamente con Wowup, para que los datos capturados se almacenen en la base de datos de CRM y podamos seguir enviando comunicación a esa BD. Fecha del evento es el 14 de marzo de 2026 | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | E-Commerce | Sprint #4 (2026) | Sostenimiento Comercial | 1:00 | 1:00 |  |  | 5/3/2026 | 1/6/2026 |  | Cpatación leads | No | mzapata@estudiodemoda.com.co | No |  |  | 2 | 0 | 0
Replay: Envío masivo | 1. Addi 2. weekend sale | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2026) | PAC | 3:00 | 3:00 |  |  | 17/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Replay: Envío masivo | Experiencia en tiendas, evento tesoro | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #4 (2026) | PAC | 3:00 | 3:00 |  |  | 13/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Replay: Envío masivo | - Gift pass - Total Sale | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #9 (2026) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 29/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Replay: Envíos masivos | 1. Evento Tesoro 2. Lanzamiento SS26 3. Cascada | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #7 (2026) | PAC | 3:00 | 3:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Replay: Envíos masivos | 1. Madres: ON y Eden 2. Madres: Tesoro 3. Gift pass 4. Total Sale Edén | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #8 (2026) | PAC | 4:00 | 4:00 |  |  | 12/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Replay: Flash sale, total Sale | Envío masivo flash sale y total sale del Edén | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #5 (2026) | PAC | 3:00 | 3:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reporte de Habeas data con actualizacion de campos |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #8 (2026) | Solicitudes BD | 1:30 | 2:00 |  |  | 4/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Reporte de habeas data de marzo |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Jurídica | Sprint #6 (2026) | Seguimiento | 2:00 | 2:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reporte de habeas data- mejoras y enviarlo |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW",Inteligencia Comercial | Sprint #5 (2026) | Indicadores | 3:00 | 3:00 |  |  | 10/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reporte: Revisión | Revisión y modificación | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #9 (2026) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 29/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Resultados de encuesta NPS Pilatos |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #5 (2026) |  | 2:00 | 2:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Resultados de NPS- actualizar dashboard y resultados de pilatos offline |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #8 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 5/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Resultados NPS retail pilatos- parciales |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2026) | Sostenimiento Comercial | 1:00 | 1:00 |  |  | 17/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Resultados semanales de NPS - Dashboard |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #7 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 | Lunes |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Resultados y revisar flujo de diesel |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #7 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Reu mensual y Yellow fest | Reunión mensual para presentar el área y el evento Yellow fest | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM,Mercadeo | Sprint #7 (2026) | PAC | 8:00 | 8:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reu mensual y Yellow fest | Reunión mensual para presentar el área y el evento Yellow fest | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM,Mercadeo | Sprint #7 (2026) | PAC | 8:00 | 8:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reunión mensual TI | Revisión de todos los temas de cada área | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | TI | Sprint #9 (2026) | Reuniones | 4:00 | 4:00 |  |  | 29/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reunion Presencial mensual TI |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #9 (2026) | Reuniones | 4:00 | 4:00 |  |  | 19/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Reuniones | Reuniones 15nales | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,CRM,TI,Mercadeo | Sprint #5 (2026) | Sostenimiento Comercial | 20:00 | 25:00 |  |  | 26/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reuniones | Semanales del sprint | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #9 (2026) | Reuniones | 20:00 | 20:00 |  |  | 29/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reuniones | Encuentros semanales con todas las áreas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo,TI | Sprint #6 (2026) | PAC | 20:00 | 20:00 |  |  | 17/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reuniones | Semanales con todos los equipos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #7 (2026) | Sostenimiento Comercial | 18:00 | 18:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reuniones | Revisión todo lo de CRM | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,CRM,Mercadeo,TI | Sprint #8 (2026) | PAC | 20:00 | 20:00 |  |  | 7/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reuniones Sprint 7-2026 | Semanales con todos los equipos | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #7 (2026) | Sostenimiento Comercial | 20:00 | 20:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reuniones semanales | Con todos los equipos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #4 (2026) | Reuniones | 7:00 | 10:00 |  |  | 12/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
reuniones sprint |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #3 (2026) | Reuniones | 20:00 | 20:00 |  |  | 3/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reuniones Sprint 5 2026 |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #5 (2026) | Reuniones | 27:00 | 30:00 |  |  | 16/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reuniones sprint 6 2026 |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #6 (2026) | Reuniones | 20:00 | 20:00 |  |  | 7/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reuniones Sprint 8 4-15 may |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #8 (2026) | Reuniones | 20:00 | 20:00 |  |  | 5/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reuniones Sprint 9 19-29 may |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #9 (2026) | Reuniones | 27:00 | 27:00 |  |  | 19/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Revisar con Aleja Girbaud ecommerce tema de categorizacion en la web de tienda fisica |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #6 (2026) | Caso de soporte | 3:00 | 3:00 |  |  | 7/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Revisar con Keybe el cambio de nombre de MFG en wpp | Cambiar nombre de whatsapp de online MFG, en este momento esta como MFG-Pilatos debemos cambiarlo por Girbaud, ya se hizo la solicitud en Meta y quedo aprobada pero sigue sin cambiarse el nombre entonces si creo que es por el lado de Keybe | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done | Captura de pantalla 2026-02-17 100856.png (https://v5.airtableusercontent.com/v3/u/54/54/1782237600000/YTopyRXLotjCzjZ16-tAiw/7UDISYMN4_wuzUsjq2yrRatJrGXloH7cW9Qz7zcmkhJovrzjhy0lgmyDSfUjgCsE-j3X537slDiK2134dfYF8OSPAAY0_eixFOQX-vWV5U0tqjNcB-DvXwvrlV_U_8EcKIwV-x0sSIVSEhe2CBda9xAJubPOdV8_y1hE4Y0Qrh2im1Yys-hXVTtDCbfMQFHn/IiqiuErs1ShqI-1wThrDTzm-v--6qA2cGSXYginZ2Ds) | Alto | "Gerencia MFG, RPE" | Sprint #4 (2026) | Sostenimiento Comercial | 1:00 | 1:00 |  |  | 17/2/2026 | 1/6/2026 |  | Por razones de marca se debe separar | No | mzapata@estudiodemoda.com.co | No |  |  | 4 | 0 | 0
revisar con Nati de legal tema de aceptacion de smartsale para documentar el proceso y compartirlo con el equipo |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #9 (2026) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 19/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Revisar que tenemos a dia de hoy y que no con WoowUp |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #6 (2026),Sprint #7 (2026) | WoowUp | 2:00 | 2:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Revisar resultados NPS | Revisar para el 07 de abril cómo van las NPS de Diesel para presentar el 8 y revisar el envío de Whatsapp | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 25/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Revisar tema de las facturas de smartsale no se estan reflejando en woowup |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #8 (2026) | WoowUp | 2:00 | 2:00 |  |  | 5/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Revision cambios variable newsletter Kipling |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #3 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 9/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Revision cambios variable newsletter Superdry |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #3 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 17/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Revisión de categorizacion atraves de ecommerce | revisar ocn valen R la posibilidad de poder categorizar los producto de tienda fisica tambien en online para que se woowup se pueda pegar de ahi | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #5 (2026) | WoowUp | 4:00 | 4:00 |  |  | 6/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Revisión de metricas de la nps de Pilatos entre WoowUp y SQl |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #5 (2026) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 16/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Revision final de Actualizacion de variable newsletter por marca | Hacer las pruebas, ajustes de excel par asubir bases y revisiones pertinentes tanto desde woowup como desde vtex para poder dejar ok todo el tema de newsletter para empezar con los flujos de carrito abandonado en todas las marcas Superdry ✅ Kipling ✅ Diesel Girbaud ✅ Chopper Replay | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #9 (2026) | Sostenimiento Comercial | 8:00 | 8:00 |  |  | 19/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Revision final y pruebas: Formulario de primera compra |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Proyectos | Sprint #9 (2026) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 19/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Revision formulario primera compra y conexion con woowup | con front toca entender el problemma y trabajar sobre la conexion | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #7 (2026) | WoowUp | 10:00 | 10:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Revisión Ley 2300 Woowup- Reunión | Revisión del correo y reunión para aclarar metodología para cumplir la ley 2300 | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | Jurídica | Sprint #9 (2026) | Integraciones | 2:00 | 2:00 |  |  | 29/1/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisión tema de carrito abandonado y variable newsletter - | pruebas porque se esta cambaindo el optin de vtex a false | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #8 (2026) | Seguimiento | 2:00 | 2:00 |  |  | 5/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Sacar Base de datos para transunion | Sacar la base para transunion con los criterios que necesitemos para transunion- segmentar - mayor a 6 meses-2023 a sept de 2025 | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #3 (2026) | Solicitudes BD | 4:00 | 4:00 |  |  | 12/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Sacar base de transunion ultimo año (2025) para actualizar datos a nivel compañia |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Proyectos | Sprint #5 (2026) | Solicitudes BD | 2:00 | 2:00 |  |  | 16/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Sacar base de transunion ultimos 6 meses de tiendas pilatos y NB |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Proyectos | Sprint #4 (2026) | Solicitudes BD | 2:00 | 2:00 |  |  | 10/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Sacar datos de transunion según lo conversado en la reunion |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | TI | Sprint #6 (2026) | Caso de soporte | 3:00 | 2:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Sacar frecuencia & clientes nuevos todas las marcas |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | Mercadeo | Sprint #4 (2026) | Indicadores | 1:30 | 1:30 |  |  | 4/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Sacar indicadores del mes de marzo |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #6 (2026) | Indicadores | 1:00 | 1:00 |  |  | 7/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Segunda parte: Mejora y pulir detalles del tablero CRM en PowerBI ya creado | -Revisar tema de de modelo de datos de la parte de vtex para que si se integre en los filtros -Revisar que otras graficas mostrar | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #9 (2026) | Tableros CRM | 10:00 | 10:00 |  |  | 19/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Separar por tarjetas los múltiples procesos a documentar |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | TI | Sprint #6 (2026) | Documentación | 2:00 | 2:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Sinergias con los otros equipos TI | -revision power automate casos de uso - | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #9 (2026) | Automatización de procesos | 6:00 | 6:00 |  |  | 19/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Solicitud - clientes potenciales girbaud | el equipo de mercadeo Girbaud necesitamos un excel con los mejores 15 clientes de cada tienda, que el excel contenga, ciudad, promedio de compra en monto | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | Mercadeo | Sprint #6 (2026) | Solicitudes BD | 2:00 | 2:00 |  |  | 6/3/2026 | 1/6/2026 |  | Hacer plan de fidelización con los clientes de las tiendas girbaud | No | Diana Milena Vargas Tirado <dmvargas@estudiodemoda.com.co>;Maria Fernanda Cifuentes Arroyave <mfcifuentes@estudiodemoda.com.co> | No |  |  | 2 | 0 | 0
Solicitud - Data sobre contingencia SAC |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #6 (2026) | Solicitudes BD | 3:00 | 4:00 |  |  | 14/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Solicitud frecuencia de las tiendas superdry por mes del 2025 | Yo Paola Hernandez, solicito la frecuencia de todas las tiendas superdry por mes del año 2025 en un excel. | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Retail | Sprint #4 (2026) | Solicitudes BD | 1:30 | 1:30 |  |  | 24/2/2026 | 1/6/2026 |  | Poder consolidar e identificar los focos a trabajar con cada una de las tiendas con inductores. | No | paquintero@estudiodemoda.com.co | No |  |  | 4 | 0 | 0
Solicitud- COMPRAS ACUMULADAS DE CLIENTES EN EL AÑO 2025 + SEGMENTOS | Ejemplo: Yo CAROLINA ESCUDERO REQUIERO UNA BASE DE DATOS DE COMPRAS ACUMULADAS DE CLIENTES EN EL AÑO 2025 EN PESOS $$$ CON Y SIN HABEAS Y DEFINIR EL SEGMENTO CAMPEONES | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Urgente | Mercadeo | Sprint #6 (2026) | Solicitudes BD | 3:00 | 3:00 |  |  | 18/3/2026 | 1/6/2026 |  | PLAN DE FIDELIZACION PARA MEJORAR HABEAS DATA | No | cescudero@estudiodemoda.com.co | No |  |  | 6 | 0 | 0
Solicitud- ENCUESTA DE SATISFACION SERVICIO AL CLIENTE TIENDAS GIRBAUD | El equipo de mercadeo de Girbaud necesita un QR para que el cliente califique la atención que recibe en las tiendas de la marca, La idea es que la encuesta tenga las siguientes preguntas - Nombre del cliente - Cedula del cliente - Correo electrónico del cliente - Acepta tratamiento de datos - Calificación de 1 a 5 el servicio | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #7 (2026) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 24/2/2026 | 1/6/2026 |  | Poder validar la calidad de servicio que le estamos ofreciendo a los clientes en las tiendas | Si | Maria Fernanda Cifuentes Arroyave <mfcifuentes@estudiodemoda.com.co>;Diana Milena Vargas Tirado <dmvargas@estudiodemoda.com.co> | No |  |  | 4 | 0 | 0
Superdry buzos interactivo |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #4 (2026) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 4/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Superdry- Camisetas 30%off |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #4 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 4/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Superdry-Cruce de bases para cambio variable newsletter vtex |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | TI | Sprint #3 (2026) | WoowUp | 2:00 | 2:00 |  |  | 20/2/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Superdry: Envío masivo | 1. Addi 2. Obsequio por categorías 3. Mistery Box 4. 30% Dcto en Titán 5. Sostenibilidad 6. Cascada por unidades 7. 3x2 camisetas línea | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #6 (2026) | PAC | 7:00 | 7:00 |  |  | 17/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Superdry: Envío masivo | 1. Cascada 2. Lanzamiento country Club 3. 10% adicional camisetas 4. Look Book | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #9 (2026) | PAC | 3:00 | 3:00 |  |  | 19/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Superdry: Envíos masivos | 1. Precio fijo camisetas 2. Obsequio madres 3. Obsequio pañoleta 4. Lanz country club | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #8 (2026) | PAC | 4:00 | 4:00 |  |  | 15/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Superdry: Envíos masivos | 1. Cierre tienda Titán 2. Novedades (lookbook) | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #7 (2026) | PAC | 3:00 | 3:00 |  |  | 21/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Superdry: Sostenible, cascada, outdoors | Envío masivo mail, SMS | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #5 (2026) | PAC | 3:00 | 3:00 |  |  | 30/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Todas-Chopper y PL: Hot Days | Envío masivo de mail y SMS | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #5 (2026) | PAC | 6:00 | 7:00 |  |  | 17/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Todas-Pilatos: hot Days Addi | Envío masivo de mail, SMS y whatsApp para todas las marcas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #5 (2026) | PAC | 8:00 | 8:00 |  |  | 26/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Todas: Cumpleweb | Envío masivo SMS, mail, además montar las BD en woowup | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #5 (2026) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 17/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Todas: Cumpleweb abril | Descargar datos y crear códigos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #5 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 26/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Todas: Cumpleweb montar bases de datos | Envío masivo mail, SMS y WhatsApp | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #4 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 12/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Todas: Cumpleweb SMS | Cargue de BD y envío de SMS | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #8 (2026) | Sostenimiento Comercial | 5:00 | 5:00 |  |  | 15/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Todas: Descuento Addi | Envío masivo de comunicaciones: Mail, SMS y whatsApp | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo,E-Commerce | Sprint #6 (2026) | PAC | 8:00 | 8:00 |  |  | 9/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Todos: Black Days | Envío masivo de las marcas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #9 (2026) | PAC | 10:00 | 10:00 |  |  | 19/5/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Todos: Envío gratis semana santa | Envío masivo estrategia | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #5 (2026) | PAC | 8:00 | 8:00 |  |  | 30/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Transunion nueva consulta de base de datos para actualizacion de datos |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | TI | Sprint #5 (2026) | Solicitudes BD | 2:00 | 2:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Validar cada proceso actual y si funciona correctamente o tiene oportunidad de mejora- woowup | De todo lo que ya tenemos implementado sacar tarjetas por proceso y definir si si esta funcionado o no. Si se requiere mejorar o hacer procesos nuevos crear tarjetas | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #8 (2026) | WoowUp | 4:00 | 4:00 |  |  | 6/4/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Womans day todas |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #4 (2026) | PAC | 8:00 | 8:00 |  |  | 4/3/2026 | 1/6/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0