## Hoja1
Actividad | Descripción de la solicitud | Epica | Status | Asignada | Sprint | Soporte, documentación y/o anexos útiles | Prioridad | Equipo solicitante | Tiempo estimado | Tiempo real consumido | Notas | Periodicidad | Actividad creada | Actividad cerrada | Persona asignada | Frecuencia de ejecución | Que se resolvera | Información sensible o confidencial | Proveedor o servicio externo que ayude a la actividad | Describa el proveedor o servicio externo que ayuda a la actividad | Tiempo estimado que tarda en la tarea | Satisfacción | Puntaje | Puntaje planeado | Puntaje realizado | Resumen | Tipo de solicitud | Impacto normativo (legal) | Impacto económico en la venta | Impacto en el gasto | Impacto en capital de trabajo | Impacto experiencia del cliente
Macro costos inventarios Bodegas EDM | Se requiere un informe en Excel, que desde el ERP extraiga los costos de inventario de cada una de las bodegas de EDM que se manejaron durante el mes, reportando el día de mayor costo de inventario y este dato se utilizara para el reporte a la aseguradora | Caso de soporte | Historial Done | Juan Pablo Cartagena Foronda,Carlos Andrés Cárdenas Quintero,Sebastián Morales Correa,Esteban Velez | Sprint #8 (2026) |  | Urgente | Jurídica | 0:30 | 0:30 |  |  | 14/5/2026 | 4/6/2026 | ufmuneton@estudiodemoda.com.co | mensual | conocer el costos del inventario en cada una de las bodegas | No | No |  | 5:00 |  | 6 | 0 | 0 |  | Proyecto | Si | Entre $500M y $1.000MM | Menor a $250M | Entre $500M y $1.000MM | este proyecto no tiene influencia directa sobre el cliente final, pues es un archivo que se utilizaría para los reportes de costo de inventario que se realiza a la aseguradora de EDM
Sesión de alineamiento con equipo OneBeat |  | Automatización | Historial Done | Esteban Velez,Carlos Andrés Cárdenas Quintero,Sebastián Morales Correa | Sprint #9 (2026) |  | Alto | Compras y planeación de la demanda | 2:00 | 1:00 |  |  | 19/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 4 | 0 | 0