## Hoja1
Actividad | Descripción de la solicitud | Asignada | Prioridad | Equipo solicitante | Sprint | Actividad creada | Actividad cerrada | Epica | Tiempo estimado | Tiempo real consumido | Periodicidad | Satisfacci�n | Status
Desarrollar nuevas consultas CRM | Despu�s de la revisi�n al archivo compartido de Ximena, queda pendiente desarrollar acorde a la decisi�n que tome ella, de si hacemos las cosas como ya las ten�a Juan Camilo, pero filtrando las c�dulas gen�ricas, o si ella me repite de nuevo el requerimiento y yo la desarrollo con nuevo conocimiento. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | CRM | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Caso de soporte | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Revisi�n de Consulta CRM | Ximena se comunic� mostrando un proyecto que Juan Camilo hab�a creado, solicitando una revisi�n para entender si se hab�an excluido las c�dulas gen�ricas, debido a que se les hac�a muy altos los valores. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | CRM | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Caso de soporte, Nueva | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Corregir los pron�sticos negativos | Se requiere corregir los pron�sticos negativos que se est�n visualizando en el proceso del pronostico de entradas, ya que en el mes de Octubre presento cifras que no eran esperadas, por lo que se debe identificar que fallo y ajustarlo | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Caso de soporte, Indicadores | 10:00 | 10:00 |  |  | HISTORIAL DONE
4.1 Tabler ABC Familias: Recarga Hist�rico | Se identific� que los valores de la tabla del hist�rico de las familias no coincid�a con los valores reales, lo cual sucedi� debido a que cuando se pobl� la tabla al parecer la ETL estaba en procesamiento, por lo que qued� informaci�n incompleta. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Nueva, Almacenamiento de datos | 6:00 | 6:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Revisi�n Pilatos la Felicidad | Desarrollar unas gr�ficas donde se vea el hist�rico del presupuesto, las ventas reales, las entradas pronosticadas, las entradas reales y la tasa de conversi�n pronosticada y real. Todo esto para mostrarle a la tienda que fue lo que sucedi� con su tasa de conversi�n, debido a que se quejan de que fue injusto su incremento en cinco puntos porcentuales para octubre. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Retail | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Indicadores, Nueva | 8:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
Ingresar gr�ficas al pron�stico de entradas | Desarrollar una nueva gr�fica del pron�stico de entradas para cada tienda, donde se vea su hist�rico y en un punto de otro color se vea el pronosticado, para observar si puede haber alguna discrepancia que genere ruido a la hora de la predicci�n, y poder revisar m�s puntualmente que tienda es la del problema. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Nueva, Tablero de visualizaci�n | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Automatizar pron�stico de entradas | Organizar el pron�stico de entradas de tal manera que sea sino ingresar los datos necesarios al inicio, y ya el resto del pron�stico corre solo. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Automatizaci�n, Nueva | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Top 50 clientes - CRM | Hacer un top 50 de clientes de unas tiendas seleccionadas de Diesel, para un tema de una promoci�n | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Nueva, Caso de soporte | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Verificar pron�stico de entradas | Objetivo: Confirmar la precisi�n del pron�stico de entradas, con la informaci�n generada en septiembre | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Indicadores | 8:00 | 8:30 |  |  | HISTORIAL DONE
Consulta CRM Andino Bogot� | Desplegar una consulta que nos traiga los clientes coincidentes de Pilatos y Diesel para el centro comercial Andino Bogot�. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | CRM | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Caso de soporte | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Segmentaci�n Retail para Ecommerce | Desarrollar una segmentaci�n de retail para ecommerce, donde se pueda ver el segmento cliente de CRM en todos los canales que no sean online y franquicias. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | E-Commerce | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Caso de soporte | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
An�lisis de segmentaci�n | Realizar una consulta para ecommerce donde se pueda ver lo online, en t�rminos de la clasificaci�n de cliente que existe en CRM, con el fin de detectar a los buenos clientes y a los generales. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | E-Commerce | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Caso de soporte | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Consulta CRM para Retail | Organizar la consulta que se le hizo a ecommerce pero no para lo online sino para el retail, para ellos tener un punto de comparaci�n entre ambos canales, y as� poder detectar diferencias bruscas. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | E-Commerce | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Caso de soporte | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Consulta CRM | Realizar una consulta que traiga el segmento del cliente, as� como el requerimiento anterior que hice con Juanca de la junta directiva, pero en este caso es solo para canal online | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | E-Commerce | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Caso de soporte | 8:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
Sensibilidad al Precio | Revisar el proceso de sensibilidad al precio, para ver el tema de los precios si se est�n quemando o c�mo est�n funcionando, porque hay que actualizarlos debido a que todo en el �ltimo a�o ha cambiado y ya no hay precios tan bajos | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | Compras y planeaci�n de la demanda | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Automatizaci�n | 10:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
2da Consulta CRM | Para Ecommerce: cuantos clientes son nuevos, cuantos tenemos frecuentes y cada cuanto nos compra en promedio (2025) | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | CRM | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Caso de soporte | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
1era Consulta SQL | Para tiendas f�sicas Diesel: Cu�ntos clientes hay por tienda y cu�ntos tienen habeas data y cu�ntos no | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | CRM | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Caso de soporte | 8:00 | 48:00:00 |  |  | HISTORIAL DONE
An�lisis de CRM para presidencia | Objetivo: Entregar la solicitud de la informaci�n de clientes para tiendas puntuales de Diesel | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | CRM | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Caso de soporte | 16:00 | 16:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Clientes coincidentes ANDINO BOGOTA | Realizar una consulta de los clientes que hubieran comprado en pilatos y diesel de Andino Bogot�. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Bajo | CRM | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Caso de soporte, Nueva |  |  |  |  | HISTORIAL DONE
Consulta clientes coincidentes | Realizar una consulta de los clientes coincidentes de las tiendas Diesel y Pilatos del centro comercial TITAN PLAZA | Carlos Andres Cardenas Quintero | Bajo | CRM | Sprint #1 (2025) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Caso de soporte, Nueva | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
5. Recompra: Presentaci�n | Mostrar los hallazgos al equipo, recibiendo comentarios de modificaci�n para poder seguir profundizando en el tema. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2026) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Nueva, Anal�tica | 1:00 | 1:00 |  |  | HISTORIAL DONE
4. Recompra: Generaci�n de graficas comparativas y validaci�n de hallazgos | Crear visualizaciones de datos y mapas de calor para comparar el rendimiento entre ciudades y formatos validando la consistencia de la informaci�n al excluir casos especiales como tiendas monomarca y documentar las conclusiones t�cnicas del an�lisis. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2026) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Nueva, Anal�tica | 10:00 | 10:00 |  |  | HISTORIAL DONE
3. Recompra: Procesamiento estad�stico y segmentaci�n de tiendas | Agrupar los puntos de venta en rangos estad�sticos para medir el comportamiento de la tasa de recompra frente a variables criticas como el descuento otorgado y la rotaci�n de personal generando tablas de resumen matem�tico para identificar patrones de desempe�o | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2026) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Nueva, Anal�tica | 10:00 | 10:00 |  |  | HISTORIAL DONE
2. Recompra: Calculo y programacion de variables operativas | Desarrollar el script para calcular indicadores espec�ficos por tienda como la antig�edad ponderada del equipo de ventas la participaci�n porcentual de calzado en la facturaci�n y el ticket promedio excluyendo valores at�picos y normalizando los datos para el an�lisis. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2026) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Nueva, Anal�tica | 10:00 | 10:00 |  |  | HISTORIAL DONE
1. Recompra: Extracci�n y preparaci�n de datos | Redactar y ejecutar la consulta en base de datos para unificar las tablas, depurando los registros nulos y filtrando �nicamente las transacciones validas para asegurar la calidad de la informaci�n base del estudio | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2026) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Nueva, Anal�tica | 16:00 | 16:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Tablero Panorama 3: Supervisar optimizaciones | Revisar que todos los cambios hubiesen tenido sentido en t�rminos de actualizaci�n incremental, y de la l�gica del reporte. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2026) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Nueva, Anal�tica | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Tablero Panorama 2: Ejecutar optimizaciones | Una vez identificado el plan de trabajo m�s eficiente, se llev� a cabo la reducci�n de pesta�as y tablas del reporte, auditando que no ocasionara un da�o en las visualizaciones y observando que no hubiese dependencias importantes de las tablas que generaban el cuello de botella. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2026) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Nueva, Anal�tica | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Tablero Panorama 1: Revisi�n de soluci�n | El reporte estaba fallando, y no tra�a informaci�n del 2026, y a su vez no cargaba la actualizaci�n por lo pesado que era. Se plante� una soluci�n que era rehacer el reporte, por lo que se entr� a evaluar si hab�a una soluci�n que no requiriera de tanto esfuerzo. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2026) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Nueva, Anal�tica | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Modificaciones proyecto recompra |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2026) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Caso de soporte | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Mantenimiento del cubo trafico | Ajustar el proceso para que reciba el cambio que se hizo en la tienda new balance el tesoro, y a su vez organizarlo tanto en la tabla f�sica como en el procedimiento | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2026) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Caso de soporte | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Entender costos asociados a tener un agente |  | Carlos Andres Cardenas Quintero, Sebastian Morales Correa, Esteban Velez Orozco | Medio | TI | Sprint #1 (2026) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Asistente EDM | 2:00 | 1:30 |  |  | HISTORIAL DONE
Mantenimiento del cubo comercial | Ajustar el proceso para que reciba el cambio que se hizo en la tienda new balance el tesoro, y a su vez organizarlo tanto en la tabla física como en el procedimiento | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2026) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Caso de soporte | 8:00 | 8:00 |  | 8:00 | HISTORIAL DONE
6.2 ABC Familias Cerrar procedimiento histórico sumarizado |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2026) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Automatización | 6:00 | 6:00 |  | 6:00 | HISTORIAL DONE
#1 ABC Familia Pilatos | Recuperar la informaci�n relacionada a las ventas | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #2 (2025) | 2025-10-20 | 2025-10-31 | Automatizaci�n | 30:00:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
Lanzamiento Karol G | El 29 de oct tendremos el lanzamiento de Karol g, un lanzamiento muy importante para Diesel y para eso necesitamos la base de datos las 100 mujeres y 100 hombre con mayores compras de las tiendas andino,retiro, tesoro y santafe medellin para enviarles la invitacion. Me podr�an ayudar con esa base de datos urgente | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | CRM | Sprint #2 (2025) | 2025-10-20 | 2025-10-31 | Caso de soporte | 10:00 | 10:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Incluir Diesel Fontanar | Ingresar esta tienda en el an�lisis del top 50, actualizando la consulta anterior y revisando que traiga la informaci�n de los clientes | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | CRM | Sprint #2 (2025) | 2025-10-20 | 2025-10-31 | Nueva | 2:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
Consulta CRM | Tiempo promedio en tienda de todo EDM, priorizando diesel, jueves de la pr�xima semana | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | CRM | Sprint #2 (2025) | 2025-10-20 | 2025-10-31 | Caso de soporte | 8:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
Capacitaci�n nuevo profesional CRM | Se requiere brindar toda la informaci�n necesaria de los procesos que se hacen de cara a CRM, indicar donde se encuentran tablas, consultas y demas informaci�n de interes que sea util y ayiude al correcto trabajo del dia a dia | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | CRM | Sprint #2 (2025) | 2025-10-20 | 2025-10-31 | Capacitaci�n | 5:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
Consulta Pilatos | Para Pilatos, calcular la frecuencia de cada asesor, para lo que va de 2025 o sino los ultimos 6 meses, o los 50 que m�s venden, para analizar el top por "zona" (preguntar que es zona), los primeros dos (sin contexto), donde La frecuencia es= Total clientes / Total transacciones, para el lunes 27 de octubre | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | Inteligencia Comercial | Sprint #2 (2025) | 2025-10-20 | 2025-10-31 | Nueva, CRM | 10:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
Revisi�n Consulta CRM | Revisar con monica y con Caro los clientes coincidentes de tiendas | Carlos Andres Cardenas Quintero | Bajo | CRM | Sprint #2 (2025) | 2025-10-20 | 2025-10-31 | Caso de soporte | 8:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
Revisar caso de uso agente de Carlos y continuar con la definición del que queremos (reunión) |  | Sebastian Morales Correa,Esteban Velez Orozco,Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | TI | Sprint #2 (2026) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Asistente EDM | 2:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
4.1 ABC Familias - Organizar DAX de fechas | Construir toda la lógica temporal del DAX para el análisis de las familias | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #2 (2026) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Analítica | 8:00 | 8:00 |  | 8:00 | HISTORIAL DONE
Actualización Pronóstico de Entradas | Confirmar que los archivos de ppto queden bien cargados y traigan valores pronosticados coherentes | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #2 (2026) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Actualización de información | 6:00 | 6:00 |  | 6:00 | HISTORIAL DONE
1.1 Informe probabilidad de la venta - Insumos proceso Julián Cadavid | Entender los insumos utilizados por el proceso de Julián Cadavid en el tema de la probabilidad de ventas de SKUs | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Compras y planeación de la demanda | Sprint #2 (2026) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Analítica | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
1.2 Informe probabilidad de la venta - Lógicas proceso Julián Cadavid | Revisar cuales fueron las lógicas que se usaron para el desarrollo de este proyecto, y entender hasta que punto lo avanzó, si llegó a alguna parte de la cual yo pueda retomar, o si cumplió con todo lo necesario | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Compras y planeación de la demanda | Sprint #2 (2026) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Analítica | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
1.1 Tablero Activación Comercial - Revisar Insumos | Hacer un inventario de los insumos utilizados en el reporte actual | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #2 (2026) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Analítica | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
1.2 Tablero Activación Comercial - Hacer una revisión de los DAX involucrados | Recuperar las lógicas establecidas para el análisis de la información que ya se venía trabajando en el reporte, para cuando se monte el siguiente quede similar en estructura | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #2 (2026) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Analítica | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
Tasa de Permanencia | Queremos verificar como estuvo la tasa de permanencia en las tiendas de tiendas específicas de las marcas PILATOS y NEW BALANCE durante los meses de septiembre a diciembre de 2025 y cómo va la parcialidad de enero 2026 y en pro de ver en retrospectiva, revisar como estuvo durante Octubre – Diciembre 2024. Pilatos PILATOS ARBOLEDA PEREIRA PILATOS BUENAVISTA MONTERIA PILATOS CARACOLI BUCARAMANGA PILATOS EL TESORO MEDELLIN PILATOS GRAN ESTACION BOGOTA PILATOS JARDIN PLAZA CALI PILATOS GRAN PLAZA IPIALES PILATOS SANTAFE MEDELLIN PILATOS UNICENTRO ARMENIA PILATOS VIVA BARRANQUILLA PILATOS VIVA LC 143 ENVIGADO PILATOS JEANS ANDINO BOGOTA New Balance NEW BALANCE EL TESORO MEDELLIN NEW BALANCE ARBOLEDA NEW BALANCE VIVA ENVIGADO NEW BALANCE MALL PLAZA CARTAGENA NEW BALANCE NQS MALLPLAZA BOGOTA | Carlos Andres Cardenas Quintero | Bajo | Retail | Sprint #2 (2026) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Caso de soporte,Analítica | 8:00 | 16:00 |  | 16:00 | HISTORIAL DONE
Modificaciones ABC Familias | Reorganizar la lógica de la vista estratégica, debido a que el criterio usado por Luis en el prendido y apagado de familias, se apoya en el ABC formato y ABC tienda. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #2 (2026) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Analítica,Nueva | 16:00 | 16:00 |  | 16:00 | HISTORIAL DONE
Presentación recompra | Presentar los nuevos cambios del análisis de recompra ante el equipo, para que conozcan el comportamiento previo al lanzamiento del incentivo. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #2 (2026) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Analítica,Nueva | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
Organizar Cubo de Tráfico | Este cubo estaba fallando, debido al tema del cambio de cámara de replay y new balance en el CC el tesoro, por lo que estaban llegando valores duplicados, lo cual ocasionaba un malentendido con los valores comerciales. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #2 (2026) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Actualización de información,Nueva | 8:00 | 8:00 |  | 8:00 | HISTORIAL DONE
Cambios presentación recompra | Aplicar los cambios solicitados por Maria y Luis, para que el análisis mejore en términos de la calidad de la información, y el análisis de variables | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #2 (2026) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Nueva,Actualización de información | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
Apoyo ¦ Inventario Ideal | Se tuvo una reunión con Mary Ospina, con el fin de analizar que variables, criterios o estrategias se podían trazar para poder redistribuir el presupuesto de una tienda, a nivel de familia, y con ello lograr una participación de inventario ideal, analizando si se resurte, si se mantiene, si se liquida, o si se potencia la familia. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Compras y planeación de la demanda | Sprint #2 (2026) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Analítica,Nueva | 2:00 | 2:00 |  | 2:00 | HISTORIAL DONE
Apoyo CRM | Desarrollar una consulta coherente para los indicadores de los gerentes | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | CRM | Sprint #3 (2025) | 2025-11-04 | 2025-11-14 | Caso de soporte | 16:00 | 16:00 |  |  | HISTORIAL DONE
#2.4 ABC Familia Pilatos - Uni�n de todas las tablas | Recoger la informaci�n relacionada con los inventarios | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2025) | 2025-11-04 | 2025-11-14 |  | 3:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
#2.3 ABC Familia Pilatos - Entendimiento de fuente de informaci�n para encontrar costo del inventario | Recoger la informaci�n relacionada con los inventarios | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2025) | 2025-11-04 | 2025-11-14 |  | 10:00 | 7:00 |  |  | HISTORIAL DONE
#2.2 ABC Familia Pilatos - Entendimiento de fuente de informaci�n para encontrar inventario cantidad | Recoger la informaci�n relacionada con los inventarios | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2025) | 2025-11-04 | 2025-11-14 |  | 10:00 | 2:00 |  |  | HISTORIAL DONE
#2.1 ABC Familia Pilatos - Entendimiento de fuente de informaci�n para encontrar costo de venta | Recoger la informaci�n relacionada con los inventarios | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2025) | 2025-11-04 | 2025-11-14 |  | 3:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Actualizaci�n de pronostico de entradas |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2025) | 2025-11-04 | 2025-11-14 | Actualizaci�n de informaci�n | 10:00 | 10:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Revisi�n Kipling | Entender que sucedi� con el informe automatizado de Kipling, para encontrar soluciones | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2025) | 2025-11-04 | 2025-11-14 | Automatizaci�n | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Crear borrador plan 2026 Sistemas de informaci�n & Ciencia de datos | Se requiere crear el borrador del plan 2026 para Sistemas de informaci�n & Ciencia de datos en el cual se har� - Lluvia de ideas - Priorizaci�n de actividades padre e hijas - Creaci�n de RoadMap | Esteban Velez Orozco, Sebastian Morales Correa, Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | Proyectos | Sprint #3 (2025) | 2025-11-04 | 2025-11-14 | Seguimiento | 5:00 | 4:00 |  |  | HISTORIAL DONE
1.1 Escalar proyecto recompra | Analizar si es posible escalar el proceso a streamlit, para que se pueda ver bajo diferentes enfoques, como de ciudad, de jefe de zona, grupo tienda, etcétera. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2026) | 2026-02-16 | 2026-02-27 | Analítica,Actualización de información | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
1.2 Escalar proyecto recompra - Organizar a nivel ciudad | En caso de ser posible el tema de la escalación inicial, se procede a desarrollarlo, para llegar a la reu del 25 de febrero con eso listo. Si no, pues desarrollar el tema de la recompra a nivel de ciudad, cumpliendo con las ciudades que solicitó Natalia, lo cual sería más extenso, menos dinámico, pero funcionaría para el análisis. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2026) | 2026-02-16 | 2026-02-27 | Analítica,Actualización de información | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
Reunión Experience + | Asistir al evento donde se le informaría a todos los administradores el beneficio que tendrán este año para apoyar el proceso de la recompra, con el fin de apoyar por si alguien tenía alguna pregunta. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2026) | 2026-02-16 | 2026-02-27 | Analítica,Caso de soporte,Nueva | 4:00 | 4:00 |  | 4:00 | HISTORIAL DONE
Reunión Probabilidad de la Venta | Se tuvo un espacio con Mary Ospina para discutir cuál era el dolor que buscan resolver con el tema de la probabilidad de la venta | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Compras y planeación de la demanda | Sprint #3 (2026) | 2026-02-16 | 2026-02-27 | Analítica,Nueva | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
Reunión Recompra | Exponer el proyecto de la recompra a los jefes de zona, mostrando la interacción que tiene, y analizando casos particulares de cada jefe o ciudad. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2026) | 2026-02-16 | 2026-02-27 | Analítica,Automatización,Nueva | 2:00 | 2:00 |  | 2:00 | HISTORIAL DONE
Apoyo Paula | Apoyar a Paula con el tema de la recompra, a establecer las metas por asesor, y reorganizar las lógicas | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2026) | 2026-02-16 | 2026-02-27 | Caso de soporte,Nueva | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
Reunión Meta Recompra | Apoyar a Paula en la reunión con Maria Tapiaz y Luis, con el fin de analizar la forma en como estamos midiendo la recompra, y evaluar las opiniones y comentarios respecto al tema. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2026) | 2026-02-16 | 2026-02-27 | Analítica,Caso de soporte,Nueva | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
Organizar las metas | Debemos actualizar las metas por el error encontrado en la consulta, y sumar comentarios de Luis, que son convertir el texto de la clasificación en algo numérico de cumplimiento, y además de eso la meta del agente basarla en la de la tienda. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2026) | 2026-02-16 | 2026-02-27 | Analítica,Actualización de información,Nueva | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
2.1 - Revisi�n de pronostico | Organizar la serie de New Balance sin afectar la base de datos | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #4 (2025) | 2025-11-18 | 2025-11-28 | Nueva, Automatizaci�n | 8:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
1- Revisi�n de pronostico | Revisar como la serie de New Balance, fue afectada por las c�maras de Replay y las otras 2 nuevas c�maras. Esto debido a que New Balance perder�a su hist�rico y traer�a el hist�rico de las 2 c�maras | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #4 (2025) | 2025-11-18 | 2025-11-28 | Nueva, Automatizaci�n | 16:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Revisi�n procedimiento inventarios ¦ ABC Familias | Detallar el comportamiento de las tablas de inventario en las consultas realizadas desde el ERP, para poder enlazar este proceso con el que qued� del ABC Familias | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #4 (2025) | 2025-11-18 | 2025-11-28 | Automatizaci�n | 40:00:00 | 30:00:00 |  |  | HISTORIAL DONE
ABC Familias: Sesi�n con Mary Luz Ospina para entendimiento de las tablas y poder sacar datos certeros |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #4 (2025) | 2025-11-18 | 2025-11-28 | Automatizaci�n | 2:00 | 1:00 |  |  | HISTORIAL DONE
1era Interacci�n c�lculo de Presupuesto | Se requiere desglosar toda la informaci�n del modelo sem�ntico para que pase de Power BI a SQL | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #4 (2025) | 2025-11-18 | 2025-11-28 | Tablero de visualizaci�n | 40:00:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
1.1 ABC Familias ¦ Corregir consulta | Reunión con Sebastián Morales para entender cómo se hace esa unión que falló en la consulta, apalancándose de la experiencia previa que él adquirió en ese caso puntual del negocio. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | Inteligencia Comercial | Sprint #4 (2026) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Analítica,Caso de soporte | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
1.2 ABC Familias ¦ Organizar Consulta ABC en Excel | Desarrollar la clasificación del ABC Familias pero para que quede directa desde una tabla de SQL, y con ello poder acceder fácilmente a un excel, debido a que los gerentes no pueden descargarlo desde la visualización del Power BI. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | Inteligencia Comercial | Sprint #4 (2026) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Analítica,Almacenamiento de datos,Actualización de información | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
Modificación Tasa Permanencia | Organizar el valor de la conversión en el proyecto de la tasa de permanencia, para que calcule los valores solo en los días donde las entradas sean mayores a cero. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Bajo | CRM | Sprint #4 (2026) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Analítica,Actualización de información,Automatización | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
Reunión plan área TI 8am-12m | Espacio para la sinergia con Cesar en términos de objetivos del área, discusiones varias que nos permiten crear un punto de inflexión y enrutar pensamientos para el resto del año | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #4 (2026) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Analítica,Nueva | 4:00 | 4:00 |  | 4:00 | HISTORIAL DONE
Alineación con Sebastián y Esteban | Entendimiento del área completa, discusión de trabajo en equipo, futuros apoyos con tareas transversales y comprensión de la base del análisis actual, que es la ETL. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #4 (2026) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Analítica,Actualización de información,Almacenamiento de datos,Automatización,Capacitación,Caso de soporte,Nueva | 3:00 | 3:00 |  | 3:00 | HISTORIAL DONE
Construir meta tasa recompra | Terminar de tomar las decisiones para entender cuál es la meta de la tasa de recompra, definiendo criterios que seguirán rigiendo para la meta de todo 2026, organizando lógicas de negocio en el sql acorde a lo que se hablaba con el POC. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #4 (2026) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Analítica,Actualización de información,Almacenamiento de datos,Automatización,Nueva | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
Realizar modificaciones de la tasa de recompra | Seguir haciendo modificaciones sobre la marcha con comentarios realizados por el POC. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #4 (2026) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Analítica,Automatización,Nueva | 6:00 | 6:00 |  | 6:00 | HISTORIAL DONE
Actualizar Pronóstico de Entradas | Realizar el pronóstico del mes de marzo | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #4 (2026) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Analítica,Actualización de información,Almacenamiento de datos,Automatización,Nueva | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
Optimizar Pronóstico de Entradas | Se hizo una optimización al pronóstico, donde se mejoró la evaluación, se hizo una poda de variables con SHAP y se hizo una optimización de hiperparámetros con Octane, logrando disminuir el porcentaje general de error, logrando así una mayor precisión, disminuyendo la cantidad de variables explicativas de 174 a 98 en términos de importancia SHAP. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #4 (2026) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Analítica,Actualización de información,Almacenamiento de datos,Automatización,Nueva | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
Revisión Tablero Activación Comercial | Revisar si se puede rescatar facilmente el tablero de activaciones comerciales, y meterle filtros a las tablas para que no traiga tanto histórico, volverlo más liviano, y pues buscar optimizarlo y que traiga información actualizada. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Bajo | Inteligencia Comercial | Sprint #4 (2026) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Caso de soporte,Actualización de información,Analítica | 16:00 | 16:00 |  | 16:00 | HISTORIAL DONE
Actualizar Sensibilidad al Precio | Actualizar a corte de febrero | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Compras y planeación de la demanda | Sprint #4 (2026) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Analítica,Actualización de información,Nueva | 2:00 | 2:00 |  | 2:00 | HISTORIAL DONE
Tarea de ajustes post reuni�n Luis | Organizar los valores de costo_unidad que no se llenaron con la informaci�n del ERP, para que se pueda calcular el margen de los productos que fueron vendidos pero que no tuvieran inventario | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #5 (2025) | 2025-12-01 | 2025-12-12 | Automatizaci�n | 10:00 | 10:00 |  |  | HISTORIAL DONE
ABC Familias - Espacio para revisar la experiencia de los tableros con Luis o Mary |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #5 (2025) | 2025-12-01 | 2025-12-12 | Automatizaci�n | 1:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
ABC Familias - Reuni�n de validamiento de que el proceso esta funcionando correctamente - Caro Acevedo |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #5 (2025) | 2025-12-01 | 2025-12-12 | Automatizaci�n | 2:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
ABC Familias - Extracci�n de campo "costo de inventario" e inclusi�n al proceso que se esta desarrollando |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #5 (2025) | 2025-12-01 | 2025-12-12 | Automatizaci�n | 10:00 | 10:00 |  |  | HISTORIAL DONE
ABC Familias: Creaci�n de tablero |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #5 (2025) | 2025-12-01 | 2025-12-12 | Automatizaci�n | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Actualizaci�n de pronostico de entradas |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #5 (2025) | 2025-12-01 | 2025-12-12 | Actualizaci�n de informaci�n | 10:00 |  |  |  | HISTORIAL DONE
Revisar consulta de cubo de indicadores | Revisar el Excel C:\Users\cienciadedatos\ESTUDIO DE MODA S.A.S\Inteligencia Comercial - Comercial\Cubo de Indicadores el cual no esta cuadrando la informaci�n de venta neta Vs tableros o Vs ERP cuando se trabaja en dias | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | Inteligencia Comercial | Sprint #5 (2025) | 2025-12-01 | 2025-12-12 | Caso de soporte | 12:00 | 12:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Seguimiento de modificaciones tasa recompra | Sucede que, el tema de la conversión después de las modificaciones, sigue sin hacer match con el reporte, pero al parecer el reporte elimina más transacciones, debido a las relaciones complejas de su modelo semántico, pero en el caso del procedimiento almacenado de este proyecto, solo está la tabla de movimientos y de tráfico diario y por hora, por lo que, al aplicar los "mismos filtros", sigue el desface. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #5 (2026) | 2026-03-16 | 2026-04-01 | Analítica,Almacenamiento de datos,Actualización de información,Nueva | 6:00 | 6:00 |  | 6:00 | HISTORIAL DONE
Revisión Cubo de Tráfico | Se alertó que el cubo de tráfico no trae información, porque saca un error desde BBDD, por lo que se preguntó a Cesar que sucede, y se investigó descartando que fueran otras cosas. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #5 (2026) | 2026-03-16 | 2026-04-01 | Analítica,Actualización de información,Nueva | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
Reunión Feedback Day | Se asistió a la reunión organizada por capital humano para entender el tema del Feedback day, donde se expuso la herramienta y se transfirió el conocimiento de las lógicas implementadas y los objetivos que se quieren lograr. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Capital Humano | Sprint #5 (2026) | 2026-03-16 | 2026-04-01 | Capacitación | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
Documentación | Documentar Sensibilidad al Precio y ABC Familias | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #5 (2026) | 2026-03-16 | 2026-04-01 | Actualización de información,Almacenamiento de datos,Documentación,Analítica | 25:00 | 25:00 |  | 25:00 | HISTORIAL DONE
Creacion de Plantilla Para documentar procesos |  | Sebastian Morales Correa,Esteban Velez Orozco,Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | TI | Sprint #5 (2026) | 2026-03-16 | 2026-04-01 | Documentación | 2:00 | 2:00 |  | 2:00 | HISTORIAL DONE
Entender procesos infrastructura (17-03-2026) |  | Esteban Velez Orozco,Sebastian Morales Correa,Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | TI | Sprint #5 (2026) | 2026-03-16 | 2026-04-01 | Capacitación | 6:00 | 6:00 |  | 6:00 | HISTORIAL DONE
Entender procesos Infraestructura (2026-03-18) |  | Esteban Velez Orozco,Sebastian Morales Correa,Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | TI | Sprint #5 (2026) | 2026-03-16 | 2026-04-01 | Capacitación | 4:00 | 4:00 |  | 4:00 | HISTORIAL DONE
Actualizar Recompra | Actualizar la recompra para evaluar los cumplimientos de mitad de mes | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #5 (2026) | 2026-03-16 | 2026-04-01 | Analítica,Almacenamiento de datos,Actualización de información,Nueva | 8:00 | 8:00 |  | 8:00 | HISTORIAL DONE
Entendimiento del pronóstico de probabilidad de la venta | Consolidar los conocimientos necesarios para elaborar el pronóstico de probabilidad de la venta, donde se encontró que el anterior analista ya tenía empezado un proyecto, y se evaluó a detalle que alcance tuvo este proyecto, que insumos utilizó, y como se podría mejorar para lograr una mayor precisión y mejor alcance. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Compras y planeación de la demanda | Sprint #5 (2026) | 2026-03-16 | 2026-04-01 | Analítica,Actualización de información,Almacenamiento de datos,Nueva | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
1.1 Sensibilidad al precio ¦ Separación del pipeline de datos | Se separó el proceso en dos archivos independientes: un script de extracción que se conecta a la base de datos y descarga los insumos crudos, y un notebook de transformación que calcula los indicadores de relevancia y alineamiento de precios. Esto facilita el mantenimiento y reduce el riesgo de errores al modificar una parte sin afectar la otra. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Compras y planeación de la demanda | Sprint #5 (2026) | 2026-03-16 | 2026-04-01 | Analítica,Almacenamiento de datos,Actualización de información,Nueva | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
1.2 Sensibilidad al precio ¦ Automatización de fechas | Se eliminó la necesidad de actualizar fechas manualmente cada mes. El script calcula automáticamente todos los periodos de consulta a partir del día en que se ejecuta, tomando como corte el último día del mes anterior. El proceso se debe correr el primer día de cada mes. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Compras y planeación de la demanda | Sprint #5 (2026) | 2026-03-16 | 2026-04-01 | Analítica,Almacenamiento de datos,Actualización de información,Nueva |  |  |  |  | HISTORIAL DONE
1.3 Sensibilidad al precio ¦ Corrección del inventario | Se identificó que la tabla de inventario del ERP solo conserva la foto más reciente y sobreescribe los datos anteriores. Se ajustó la consulta para que traiga siempre el último dato disponible en vez de buscar una fecha específica que ya no existe. Esto corrige un error que hacía que el inventario llegara completamente vacío al modelo. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Compras y planeación de la demanda | Sprint #5 (2026) | 2026-03-16 | 2026-04-01 | Actualización de información,Almacenamiento de datos,Analítica,Nueva | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
1.4 Sensibilidad al precio ¦ Diagnóstico de calidad de datos | Se ejecutó un análisis de los datos que alimentan el modelo y se documentaron los hallazgos principales: cantidades negativas por devoluciones, alta proporción de productos sin venta en el mes, y desalineamiento en los porcentajes de precios. Estos hallazgos son el insumo para la siguiente fase de mejora del modelo. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Compras y planeación de la demanda | Sprint #5 (2026) | 2026-03-16 | 2026-04-01 | Actualización de información,Almacenamiento de datos,Analítica,Nueva | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
Actualizar informaci�n de tr�fico | Hab�a faltado el d�a 27 de diciembre, el cu�l se le solicit� apoyo a Sebasti�n para actualizarlo de nuevo, a lo cual se debi� volver a cargar la informaci�n en el cubo de tr�fico, y volver a organizar las consultas del excel del cubo de tr�fico, para que trajera la informaci�n organizada y a su vez se redujo su tama�o para que fuera procesable por el excel. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2025) | 2025-12-15 | 2026-01-02 | Nueva | 2:00 | 2:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Tasa de Recompra | Organizar la tasa de recompra para Miguel y Maria Tapiaz, porque se convers� en una reuni�n del tema pero no se ten�an los datos, para lo cual toc� reconstruir el an�lisis con el fin de reportar el abrebocas del proyecto. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2025) | 2025-12-15 | 2026-01-02 | Nueva | 2:00 | 2:00 |  |  | HISTORIAL DONE
3. ABC Familias - A�adir variable temporal | Una vez sea replicada esa informaci�n, se debe a�adir a los procesos actuales de ABC familias. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2025) | 2025-12-15 | 2026-01-02 | Automatizaci�n | 8:00 | 10:00 |  |  | HISTORIAL DONE
2. ABC Familias - Replicar variable temporal | Despu�s de la revisi�n de la variable, analizar de que forma se podr�a replicar en los procesos de BBDD, para as� poder integrarlo de forma automatizada. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2025) | 2025-12-15 | 2026-01-02 | Automatizaci�n | 16:00 | 16:00 |  |  | HISTORIAL DONE
1. ABC Familias - Revisar variable temporal | Cadena de reuniones con Mary para revisar c�mo ella ha solucionado la conexi�n de las fechas de las ventas con las fechas de los inventarios. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2025) | 2025-12-15 | 2026-01-02 | Automatizaci�n | 3:00 | 3:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Actualizar Sensibilidad al Precio | Actualizar los insumos de sensibilidad al precio, y reemplazar la aplicaci�n vieja con la nueva. Verificar resultados. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Compras y planeaci�n de la demanda | Sprint #6 (2025) | 2025-12-15 | 2026-01-02 | Actualizaci�n de informaci�n | 8:00 | 12:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Organizar insumo "Probabilidades_ventas" de Sensibilidad al precio | Esto era un error que sal�a en la app de streamlit, y no dejaba desplegar bien toda la app, por lo que se le hizo un an�lisis y se encontr� que ese insumo estaba saliendo vac�o, el cual toc� volver a poblar para que pudiera funcionar completamente el proceso. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2025) | 2025-12-15 | 2026-01-02 | Nueva, Automatizaci�n | 10:00 | 10:00 |  |  | HISTORIAL DONE
5. ABC Familias - Reunión con gerencias | Crear un pipeline que funcione para que los gerentes ingresen manualmente sus comentarios y apreciaciones de las familias, para que esto alimente alguna sección del reporte ABC familias. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2025) | 2025-12-15 | 2026-01-02 | Automatización,Bloqueada | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
4.4 ABC Familias - Dibujar visualizaciones | Después de las lógicas planteadas en las tarjetas 4.1, 4.2, y 4.3 encontrar las visualizaciones que mejor se ajusten a los análisis encontrados anteriormente. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2025) | 2025-12-15 | 2026-01-02 | Automatización | 8:00 | 8:00 |  | 8:00 | HISTORIAL DONE
4.3 ABC Familias - Creación de secciones del reporte | Analizar cuantas secciones y que especificaciones debería tener cada sección, para que abarque completamente las capacidades que tiene la información de brindar hallazgos a las gerencias | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2025) | 2025-12-15 | 2026-01-02 | Automatización | 8:00 | 8:00 |  | 8:00 | HISTORIAL DONE
4.2 ABC Familias - Organizar DAX de análisis | Entrelazar las lógicas de las diferentes fuentes del modelo semántico, para concluir con los consolidados | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2025) | 2025-12-15 | 2026-01-02 | Automatización | 8:00 | 8:00 |  | 8:00 | HISTORIAL DONE
Busqueda de proveedores que apoyen a la solución de dinamización del inventario | Ya se tenía un proveedor y se usó este tiempo para invertirlo en entender todo el tema del inventario en las diversas reuniones | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Compras y planeación de la demanda | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Optimización de procesos | 8:00 | 8:00 |  | 8:00 | HISTORIAL DONE
Realizar cursos de WoowUp |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | CRM | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Capacitación | 10:00 | 2:00 |  | 2:00 | HISTORIAL DONE
Documentar proceso de pronostico de entradas |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | TI | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Documentación | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
PT2 Documentar proceso de ABC Familias | Se documentará el proceso del excel y se dejará en la carpeta de documentaciones | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | TI | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Documentación | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
Actualizar pronóstico de entradas | Actualizar el pronóstico, primero unificando los presupuestos, y luego entrando al código para actualizar las fechas a predecir, y por último verificando que todo haya quedado bien para generar la carga al SQL | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Analítica,Actualización de información,Almacenamiento de datos,Nueva | 2:00 | 2:00 |  | 2:00 | HISTORIAL DONE
Actualizar recompra | Organizar el procedimiento de la recompra para que muestre información actualizada al cierre del mes, y compartirlo con Maria Tapia | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Almacenamiento de datos,Actualización de información,Analítica,Nueva | 2:00 | 2:00 |  | 2:00 | HISTORIAL DONE
2. Sensibilidad al precio ¦ Organizar presentación | Se organizó la presentación para discutirlo en una reunión con Mary, cubriendo todos los detalles del proyecto, para retomarlo, mejorarlo y complementarlo. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Compras y planeación de la demanda | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Analítica,Almacenamiento de datos,Actualización de información,Nueva | 6:00 | 6:00 |  | 6:00 | HISTORIAL DONE
Reunión #1 con Sebastián Morales ¦ Probabilidad de la venta | En este compartió la visión del proyecto, buscando generar sinergia colaborativa para avanzar en el levantamiento de los insumos. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Analítica,Actualización de información,Almacenamiento de datos,Nueva | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
Reunión #2 con Sebastián Morales ¦ Probabilidad de la venta | Aquí se evaluó las tablas "utilizables" como insumo para el pronóstico de probabilidad de la venta, donde fueron todas descartadas pero se llegó a la conclusión de que, se debe utilizar el procedimiento almacenado que crea el cubo de rotación de inventarios, para acomodarlo a la necesidad de este proyecto. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Analítica,Actualización de información,Almacenamiento de datos,Nueva | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
3. Sensibilidad al precio ¦ Reunión de presentación | Se expuso el proyecto, para que el POC entienda que es lo que se tiene en realidad, y ajustáramos expectativas para poder establecer planes de acción para seguir trabajando en el tema, pero más enfocados en lo que realmente resuelve. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Compras y planeación de la demanda | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Actualización de información,Almacenamiento de datos,Analítica,Nueva | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
1. Sensibilidad al precio ¦ Diagnóstico reactivo | Se organizó un diagnóstico sobre los datos, entendiendo su estructura, en términos de valores nulos y valores que estaban quedando con un ranking muy bajo, para con ello tener argumentos numéricos que permitieran apoyar la presentación. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Compras y planeación de la demanda | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Actualización de información,Almacenamiento de datos,Analítica,Nueva | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
ABC Familias ¦ Corrección Excel | Se tuvo que entrar a revisar la consulta que genera el anualizado, para optimizarla y con ello poder compartir los datos de ABC Familias en un Excel, y que con ello los stakeholders puedan manipular los datos a criterio propio. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Actualización de información,Analítica,Almacenamiento de datos,Nueva | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
Optimización ¦ Tablero de activaciones comerciales | Seguir con lo mencionado en el correo, y lograr entregar antes del 15 de abril el tablero optimizado con el ruido retirado, en términos de fuentes y visuales. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Analítica,Almacenamiento de datos,Actualización de información,Nueva | 16:00 | 16:00 |  | 16:00 | HISTORIAL DONE
Reunión PPTO Intive | Asistir a la reunión con el proveedor, para escuchar propuestas en los temas del cálculo y simulación de ppto | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Analítica,Automatización,Nueva | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
Entendimiento ¦ Plantear problema PPTO | Desarrollar documento y diagramas que permitan seguir fortaleciendo la comprensión del problema actual del presupuesto, para poder llevar trazabilidad y con ello empezar a despejar el ruido y proponer soluciones a la medida. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Analítica,Automatización,Nueva | 6:00 | 6:00 |  | 6:00 | HISTORIAL DONE
Ajuste ¦ Excel ABC Familias | Se realiza el ajuste de los cálculos formulados en el power BI, para que coincidan con el excel y no haya discrepancias. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Analítica,Actualización de información,Almacenamiento de datos,Nueva | 8:00 | 8:00 |  | 8:00 | HISTORIAL DONE
Espacio de sinergia Sistemas de Información / Ciencia de datos #1 |  | Sebastian Morales Correa,Carlos Andres Cardenas Quintero,Esteban Velez Orozco | Medio | TI | Sprint #6 (2026) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | Analítica,Capacitación,Nueva | 2:00 | 2:00 |  | 2:00 | HISTORIAL DONE
Actualizar y revisar pron�stico de entradas | Revisar el proceso que involucra la actualizaci�n del pron�stico de entradas, identificando posibles parches para el cambio de a�o, asegurando que el proceso siga funcionando para el 2026, y actualizarlo con la informaci�n de enero | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2025) | 2026-01-05 | 2026-01-16 |  | 8:00 | 8:00 |  |  | HISTORIAL DONE
4.1 ABC Familias - Corregir valores inventario | Los valores de inventario estaban incorrectos, por lo que se tuvo que diagnosticar cu�l era el problema y corregirlo volviendo a cargar la tabla f�sica y el reporte. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2025) | 2026-01-05 | 2026-01-16 | Nueva, Automatizaci�n | 6:00 | 6:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Revisi�n cubo de tr�fico | El cubo de tr�fico no estaba trayendo informaci�n comercial, por lo que se tuvo que entrar a revisar primero cu�l era el problema, y luego a volver a poblar la tabla | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2025) | 2026-01-05 | 2026-01-16 | Nueva, Caso de soporte | 4:00 | 4:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Apoyo CRM | Revisar la ejecuci�n de la consulta de clientes nuevos y recurrentes, donde se pudiera entender el por qu� los clientes nuevos de diciembre daban tan bajo | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | CRM | Sprint #7 (2025) | 2026-01-05 | 2026-01-16 | Nueva, Caso de soporte | 1:00 | 1:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Creaci�n de metas ¦ Proyecto recompra | Despu�s de pasar el an�lisis de las correlaciones se debe montar un flujo que permita el c�lculo de las metas para las tasas de recompra, lo cual junto con las variables identificadas, servir�n como punto de partida para el an�lisis de incentivos que planea Fernanda Tapiaz. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2025) | 2026-01-05 | 2026-01-16 | Proyecto recompra | 10:00 | 10:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Reuniones proveedores | Asistir presencial a las reuniones de los proveedores, para conocer su gama de productos y poder analizar de que forma puede el profesional de inteligencia comercial integrarlo con sus conocimientos al �rea | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2025) | 2026-01-05 | 2026-01-16 | Nueva, Integraciones | 4:00 | 4:00 |  |  | HISTORIAL DONE
Revisión Tablero Panorama | Organizar la ejecución del tablero panorama, debido a que no estaba actualizando. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2025) | 2026-01-05 | 2026-01-16 | Nueva,Caso de soporte | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
4.2 ABC Familias - Histórico Sumarizado | Se estableció otro proceso, que permitiera ampliar la ventana temporal del proyecto, pero sin perjudicar al servidor, por lo que se resumió a nivel almacen-día a los datos de inventario y comerciales, lo cual puede sumar mucho al análisis histórico de los indicadores y comportamiento de inventarios | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2025) | 2026-01-05 | 2026-01-16 | Nueva,Automatización | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
Pasar formulario de tickets a equipo de desarrollo |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | TI | Sprint #7 (2026) | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Caso de soporte | 2:00 | 0:30 |  | 0:30 | HISTORIAL DONE
ABC Familias: Análisis exploratorios previos a pasos 2.1 y 2.2 |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2026) | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Almacenamiento de datos,Analítica | 18:00 | 18:00 |  | 18:00 | HISTORIAL DONE
1. EDA Sensibilidad al Precio ¦ Perfilado de Datos y Auditoría de Calidad | Objetivo: Validar la integridad técnica antes de cualquier análisis estadístico. Inspección de Esquema: Validación de tipos de datos, consistencia de snake_case en columnas y detección de valores nulos/duplicados. Análisis de Completitud: Identificación de patrones de datos faltantes (MCAR, MAR, MNAR) y evaluación de impacto. Validación de Dominios: Verificación de rangos lógicos (ej. fechas futuras, valores negativos en campos positivos) y cardinalidad de variables categóricas. Entregable: Script de limpieza inicial y reporte técnico de "salud" del dataset. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2026) | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Almacenamiento de datos,Analítica | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
Entendimiento al tablero que solicita Lina para control interno |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Control Interno | Sprint #7 (2026) | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Almacenamiento de datos,Analítica | 4:00 | 4:00 |  | 4:00 | HISTORIAL DONE
Entendimiento con el equipo de desarrollo para Asistente IA EDM |  | Carlos Andres Cardenas Quintero | Medio | Proyectos | Sprint #7 (2026) | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Asistente EDM | 2:00 | 2:00 |  | 2:00 | HISTORIAL DONE
2. EDA Sensibilidad al Precio ¦ Análisis Univariante y Distribuciones | Objetivo: Comprender el comportamiento individual de las variables. Estadística Descriptiva: Cálculo de medidas de tendencia central, dispersión (desviación estándar, IQR) y forma (asimetría, curtosis). Detección de Outliers: Identificación mediante métodos estadísticos (Z-score o Tukey’s fences) y decisión técnica sobre su tratamiento. Visualización de Frecuencias: Histogramas para variables numéricas y diagramas de barras para categóricas. Entregable: Diccionario de variables actualizado con insights de distribución y segmentación inicial. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2026) | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Almacenamiento de datos,Analítica | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
3. EDA Sensibilidad al Precio ¦ Análisis Multivariante y Relaciones | Objetivo: Identificar dependencias, correlaciones y causalidad potencial. Matriz de Correlación: Análisis de Pearson/Spearman para detectar colinealidad. Análisis de Interacción: Visualización de relaciones entre variables (Scatter plots, Boxplots agrupados, Heatmaps). Análisis de Series Temporales (si aplica): Detección de estacionalidad, tendencia y autocorrelación. Entregable: Matriz de dependencias y selección de variables candidatas para modelado (Feature Selection preliminar). | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2026) | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Almacenamiento de datos,Analítica | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
4. EDA Sensibilidad al Precio ¦ Análisis Multivariante y Relaciones | Objetivo: Transformar los datos crudos en un formato óptimo para algoritmos de ML. Codificación y Escalado: Aplicación de One-Hot Encoding, Label Encoding y normalización/estandarización según la distribución hallada en la Fase 2. Creación de Features: Generación de nuevas variables derivadas que aporten valor al negocio. Exportación del Pipeline: Estructuración del proceso de preprocesamiento en funciones reutilizables bajo PEP 8. Entregable: Dataset final "Model-Ready" y documentación técnica del pipeline de transformación. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2026) | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Almacenamiento de datos,Analítica | 10:00 | 10:00 |  | 10:00 | HISTORIAL DONE
Reunión con Gerencia MFG | Se tuvo un espacio con un POC designado para la gerencia MFG, y con ello discutir el excel de ABC Familias, de la cual salió una nueva necesidad que pronto será entendida mejor para trazar el plan de acción. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Retail | Sprint #7 (2026) | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Analítica,Actualización de información,Automatización,Nueva | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE
Reunión con Intive | Se tuvo un espacio con el proveedor Intive, al cual se le ha estado hablando del proyecto de presupuesto. | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2026) | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Analítica,Automatización,Nueva | 2:00 | 2:00 |  | 2:00 | HISTORIAL DONE
Reunión del equipo TI | Se tuvo el espacio mensual donde se expuso el que hacer de cada uno | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2026) | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Analítica,Nueva | 4:00 | 4:00 |  | 4:00 | HISTORIAL DONE
Reunión con Mafe Tapia | Se tuvo una pequeña conversación de retrospectiva acerca de Intive | Carlos Andres Cardenas Quintero | Urgente | Inteligencia Comercial | Sprint #7 (2026) | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Analítica,Nueva | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | HISTORIAL DONE