## CRM
Actividad | Descripción de la solicitud | Asignada | Status | Adjunto | Prioridad | Equipo solicitante | Sprint | Epica | Tiempo estimado | Tiempo real consumido | Periodicidad | Notas | Actividad creada | Actividad cerrada | Fecha de entrega | Que se resolverá | Información sensible o confidencial | Persona asignada | Proveedor o servicio externo que ayude a la actividad | Describa el proveedor o servicio externo que ayuda a la actividad | Frecuencia de ejecución | Puntaje | Puntaje planeado | Puntaje realizado | Resumen
Lanzamiento Heritage (Superdry & Co) |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #3 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 16/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
2da parte: Actualizacion Documento de seguimiento CRM | Mejoras al reporte existente de resultados de CRM -semaforo -graficos -meter resultados de whatsapp | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #6 (2025),Sprint #1 (2026) | Indicadores | 5:00 | 4:00 |  |  | 15/12/2025 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Actualizacion frecuencia anualizada formato | Actualizar el mes de noviembre con respecto a clientes nuevos y frecuenci anaualizada | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #4 (2025) | Sostenimiento Comercial | 1:00 | 1:00 |  |  | 1/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Actualización Referidos Juanca, Clara | Actualización de los requerimientos de referidos de JuanCa y Clara | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | TI | Sprint #4 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 4/12/2025 | 23/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Actualización semanal métricas | Llenar el CVR con la información de los envíos masivos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #4 (2025) | Indicadores | 3:00 | 4:00 |  |  | 28/11/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Actualización semanal métricas | Llenar el CVR con la información de los envíos masivos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto |  | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 28/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Actualización variable news demás marcas - Diesel | En todas se debe actualizar esta variable para tener claro los clientes habilitados | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #2 (2026) | WoowUp | 3:00 | 3:00 |  |  | 26/1/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Ajustes a Metas tasa de Recompra |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2026) | Indicadores | 4:00 | 4:00 |  |  | 16/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Alineamiento de presentación Asistente virtual | Se requiere participar en espacio de alineamiento y presentación de asistente virtual Oct8ne | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #1 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 20/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Alineamiento entre WoowUp y Jurídica para ley 2300 | Se requiere hacer alineamiento entre el equipo de WoowUp y Jurídica para entender si el planteamiento que nos hace el equipo de CRM es válido y poder capturar información del cliente por marca y no por razón social | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio |  | Sprint #1 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 14/10/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Apoyo ventas de bodega |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Retail | Sprint #2 (2026) | VentaBodega | 4:00 | 4:00 |  |  | 5/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Artes cumpleweb nuevos | Pedirlo a los diseñadores | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 6/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Automatización formularios Preblack | Para las 7 marcas montar correos para que queden las automatizaciones de Preblack | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 20/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Averiguar plataformas para hacer validación de correos | Cuando se importan bases de datos a woowup se deberia hacer una validacion de los correos para evitar bounces y caer el anti-spam | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2025) | Indicadores | 2:00 | 1:00 |  |  | 14/11/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Base de datos clientes compartidos pilatos outlet las Américas y pilatos plaza central |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Bajo | Retail | Sprint #2 (2026) | Solicitudes BD | 1:00 | 1:00 |  |  | 23/1/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | Equipo CRM
Brindar acceso a portal de estudio de WoowUp a los diferentes equipos de comercial | Se requiere hacer lista de personas que debemos darles accesos al portal de estudio del crm con el fin de que ellos puedan empezar a revisar los diferentes apartados que este tiene | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #1 (2025) | Capacitación | 2:00 | 0:40 |  |  | 17/10/2025 | 4/11/2025 | 24/10/2025 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Búsqueda de proveedores - Pretii |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2026) | Proyecto de lealtad | 1:00 | 1:00 |  |  | 20/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Cambios en metas de tasa de recompra |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2026) | Sostenimiento Comercial | 5:00 | 5:00 |  |  | 2/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Capacitación con las marcas | Entendimiento del negocio de la moda y de como funciona cada marca y sus procesos | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | Capacitación | 3:00 | 3:00 |  |  | 31/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Capacitación nuevo profesional CRM | Se requiere brindar toda la información necesaria de los procesos que se hacen de cara a CRM, indicar donde se encuentran tablas, consultas y demas información de interes que sea util y ayiude al correcto trabajo del dia a dia | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | Capacitación | 5:00 | 12:00 |  |  | 20/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Capacitacion Tablas, segmentos consultas | Entendimiento de qeu BD se usan en CRM, y una visión general de las consultas y la estructura de la base de datos | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | Capacitación | 2:00 | 2:00 |  |  | 31/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Capacitación Tableros de información | Conocer los principales tableros de información y ademas data sobre las tiendas | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | Capacitación | 2:00 | 2:00 |  |  | 31/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Capacitacion tipos de Clientes | Conocer sobre la clasificación de los tipos de clientes según sus ventas | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | Capacitación | 1:00 | 1:00 |  |  | 31/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Carrito abandonado | Revisión de pruebas por parte de dani front para volver a encender el experimento y continuar haciendo seguimiento a métricas | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #5 (2025) | Sostenimiento Comercial | 8:00 | 8:00 |  |  | 12/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Carrito abandonado | Para incubadora con los 4 mail, 2da fase 10% a clientes recurrentes | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Urgente | E-Commerce | Sprint #1 (2025) | Incubadora | 5:00 |  |  |  | 15/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 6 | 0 | 0 | Equipo CRM
Carrito abandonado Resultados |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | "Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #2 (2026) | Incubadora | 1:00 | 1:00 |  |  | 5/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
Checklist funcionamiento woowup | Revisar que cosas no están funcionales en woowup y llevarlas para revisión con ellos | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #4 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 1:00 |  |  | 28/11/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Chopper: Comunicación ventas bodega | Envío masivo, se debe bajar los datos de las ventas anteriores y enviárselo a estas personas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #2 (2025) |  | 1:00 | 1:00 |  |  | 11/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Chopper: Descuento por unidades | Envío masivo SMS y mail | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #2 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 13/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Cierre de indicador CVR | Cierre final de indicadores de octubre | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 30/10/2025 | 1/12/2025 | 4/11/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Cierre eventos pre black, black y cyber Vs 2024 | Con fechas compartidas por valen E hacer la comparacion respecto a año 2024 de todos los eventos | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #5 (2025) | Sostenimiento Comercial | 5:00 | 5:00 |  |  | 15/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Cierre ipiales | Envío a la BD | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #1 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 27/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Clientes nuevos por tienda Diesel: Andino, Tesoro y Sta fe | Cruce de tiendas online y Retail | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #2 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 28/1/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Coaching Woowup | Reunión de coaching semanal para revisar cómo es el comportamiento de nuestros clientes, dudas y segmentación de campañas | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto |  |  | Sostenimiento Comercial | 2:30 | 2:30 | Viernes |  | 20/10/2025 | 4/11/2025 | 24/10/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Comparar metricas carrito abandonado |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #3 (2026) | Incubadora | 2:00 | 2:00 |  |  | 17/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Compartir encuesta NPS propuesta general Diesel | Compartir la actual propuesta creada con el equipo para recibir feedback y hacer cambios pertinentes | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #3 (2025) | Retos | 1:00 | 1:00 |  |  | 21/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Compartir encuesta NPS propuesta general Kipling&SP | Compartir la actual propuesta creada con el equipo para recibir feedback y hacer cambios pertinentes | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #3 (2025) | Retos | 1:00 | 1:00 |  |  | 21/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Compartir históricos de Keybe para envió a dirección comercial | Se requiere compartir a Francisco los datos históricos del 2025 del consumo de Keybe para poder enviarle a la dirección comercial estos valores y lo incluyan en su presupuesto del 2026 | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #1 (2025) | Caso de soporte | 0:30 | 0:30 |  |  | 20/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Completar cursos Iniciales de WoowUp |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Proyectos | Sprint #2 (2025) | Capacitación | 5:00 | 5:00 |  |  | 4/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Conectar formulario de Vtex a WoowUp | Revisar con equipo de front para que los formularios de Vtex queden conectados a WoowUp | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Urgente | E-Commerce | Sprint #1 (2025) | Incubadora | 5:00 |  |  |  | 27/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 6 | 0 | 0 | Equipo CRM
Corte Semanal Friends & Family |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #6 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 1:00 |  |  | 2/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Cortes formularios Preblack | Enviar cortes a las de Ecommerce para Remarketing de la gente que se va inscribiendo en el formulario | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 25/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Couching Woowup | Revisión de la plataforma y montaje y segmentación de campañas en Pilatos | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2025) | Capacitación | 3:00 | 3:00 |  |  | 14/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Crear borrador plan 2026 CRM | Se requiere crear el borrador del plan 2026 para Sistemas de información & Ciencia de datos en el cual se hará - Lluvia de ideas - Priorización de actividades padre e hijas - Creación de RoadMap | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Proyectos | Sprint #2 (2025) | Seguimiento | 5:00 | 4:00 |  |  | 4/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Crear código QR de habeas data | Un QR para todas las tiendas para la estrategia de fin de año | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #2 (2025) | Sostenimiento Comercial | 0:20 | 0:20 |  |  | 30/10/2025 | 1/12/2025 | 4/10/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Crear cumpleweb Febrero | Bajar la base de datos, enviarlo a Caro para crear los códigos y luego enviarlo a la tienda | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 27/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Crear documento de actividades críticas para vacaciones | Se debe crear un documento que contenga el listado de actividades críticas que deben realizarse si la persona sale de vacaciones, adicional las actividades más comunes que tienden a pedirle y la forma de darle manejo a las mismas. Tenemos que buscar que persona puede apoyar en esta etapa de vacaciones, si ya tienen a alguien es bueno colocarlo como posible apoyo así como también si no existe como se puede entrenar a una persona Adicional se debe indicar si se requieren accesos especiales, tablas, lo que sea, para con tiempo solicitar a que la persona que cubra tenga los insumos necesarios | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | TI | Sprint #2 (2026) | Documentación | 3:00 | 4:00 |  |  | 27/11/2025 | 10/3/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Crear documento de seguimiento para estrategias |  | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #5 (2025) | Documentación | 1:00 | 1:00 |  |  | 21/11/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Crear encuesta NPS | Para Diesel estamos necesitamos crear una encuesta de satisfacción para on y off | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | Mercadeo,E-Commerce | Sprint #1 (2025) | Sostenimiento Comercial,Pausada y/o Bloqueada | 3:00 | 2:00 |  |  | 15/10/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Crear grabación del portal de estudio de WoowUp | Se requiere crear una grabación de como se ingresa al portal, donde están cada uno de los módulos e indicaciones de como estudiar, con el fin de enviarlos al equipo de comercial | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #1 (2025) | Capacitación | 1:00 | 1:00 |  |  | 17/10/2025 | 1/12/2025 | 21/10/2025 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Crear presentación sobre programa de lealtad |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #5 (2025) |  | 3:00 | 2:00 |  |  | 9/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Cumpleweb: Envío masivo | Enviar whatsApp, montar en Keybe las bd y programar | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2026) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 16/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Cumpleweb: Envíos masivos | Envío masivo whatsApp | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #4 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 28/11/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Cumpleweb: Envíos masivos copy | Envío masivo mail, whatsApp y SMS del cumpleweb diciembre | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #4 (2025),Sprint #5 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 11/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Cumpleweb: SMS | Primer envío del mes, mensaje de texto | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2026) | PAC | 3:00 | 4:00 |  |  | 13/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Curso woow up Marketing relacional | Curso nivel intermedio de entendimiento de woowup | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | Capacitación | 2:00 | 2:00 |  |  | 30/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Cursos EDM training | Cursos sobre conocimiento básico de la empresa y sus procesos | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | Capacitación | 4:00 | 4:00 |  |  | 30/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Cursos WoowUp | Primeros cursos de entendimiento básico de la plataforma woowup: -Aprende a hacer CRM con woowup, -Notificacion push -Email marketing -Contenido personalizado para as campañas | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | Nueva | 3:00 | 3:00 |  |  | 30/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
data clientes nuevos y frecuencia x formato |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #6 (2025) | Indicadores | 1:00 | 1:00 |  |  | 2/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Data Girbaud & Replay habilitados para comunicaciones | Solicitud de Marcela por correo | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia MFG, RPE" |  | Solicitudes BD,Nueva | 0:45 | 0:45 |  |  | 23/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Definición de variables CRM | cuanto pesa la venta total del ecommerce desde las campañas que nosotros mandamos | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #3 (2025),Sprint #4 (2025) | Indicadores | 4:00 |  |  |  | 11/11/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Desarrollo Encuesta NPS retail - (tarea Luis) | Implementación de un correo de evaluación a los 10 días de la compra y un beneficio para la siguiente compra con el objetivo de mejorar la retención de clientes. Pilatos, broken y chopper. Enfocado al programa de satisfacción de cliente que van a lanzar. Debe lanzarse el 1 de diciembre | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 12/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Desarrollo flujos clientes nuevos, retener, en riesgo | Planeacion y desarrollo de flujos y plan de trabajo para las marcas Diesel, superdry y kipling | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #5 (2025) | Sostenimiento Comercial | 6:00 | 5:00 |  |  | 18/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Desarrollo-Pruebas encuesta NPS Diesel |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 21/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Desarrollo-Pruebas encuesta NPS Kipling |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2026) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 21/1/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Desarrollo-Pruebas encuesta NPS Pilatos |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2026) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 2/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Descargar y pedir códigos cumpleweb | Descargar la BD de cumpleweb diciembre y enviarlo a Inteligencia para generar los códigos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Urgente | Mercadeo | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 1:00 | 1:00 |  |  | 27/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 6 | 0 | 0 | Equipo CRM
Diesel Mail Lanzamiento Karol G | Envío Masivo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Urgente | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #1 (2025) | Sostenimiento Comercial,Nueva | 0:20 | 0:20 |  |  | 29/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 6 | 0 | 0 | Equipo CRM
Diesel New in denim |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #3 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 17/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diesel, Superdry | SMS medios de pago | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #6 (2025) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 14/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Diesel: Envío evento retiro Karol G | Envío masivo para clientes de Bogotá, lanzamiento de Karol G en el Retiro | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #2 (2025) | Sostenimiento Comercial | 1:00 | 1:00 |  |  | 6/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Diesel: Evento | Envío masivo whatsApp del evento lanzamiento jeans en 4 tiendas físicas con la descarga y carga de la base de datos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #4 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 4/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Diesel: FW25, MFG: Peanuts, Pilatos: Keh noo | Envío masivo de lanzamientos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo,E-Commerce | Sprint #4 (2025) |  | 3:00 | 3:00 |  |  | 4/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Diesel: Lanzamiento de tenis | Envío masivo mail y wap | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM,E-Commerce | Sprint #2 (2026) | PAC | 1:30 | 1:30 |  |  | 10/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Diesel: Lanzamiento Denim Email | Envío masivo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #2 (2025) | Sostenimiento Comercial | 0:40 | 0:40 |  |  | 7/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Diesel: Lanzamiento Karol G: WhatsApp | Envío masivo sólo para tiendas Medellín | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #1 (2025) | PAC,Nueva | 1:00 | 1:00 |  |  | 27/10/2025 | 4/11/2025 | 27/10/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Diligenciar Master Report | Llenar el reporte semanal | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 14/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Eliminación de referidos | Eliminar los referidos F-F solicitado por los empleados | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | TI | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 1:00 | 1:00 |  |  | 27/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Encender Carrito abandonado y seguimiento | Despues de hacer pruebas y revisar que la variable is news letter esta bien, se debe apagar el carrito abandonado de vtex y se procede a encender el de woowup y hacer seguimiento a metricas | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #6 (2025) | Sostenimiento Comercial,Pausada y/o Bloqueada | 3:00 | 3:00 |  |  | 2/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Encuesta NPS - Diesel |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #6 (2025) | PAC | 2:00 |  |  |  | 2/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Encuesta NPS - Kipling |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #6 (2025) | PAC | 2:00 | 1:00 |  |  | 2/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Encuesta NPS - Superdry |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #6 (2025) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 2/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Encuesta NPS retail | Implementación de un correo de evaluación a los 10 días de la compra y un beneficio para la siguiente compra con el objetivo de mejorar la retención de clientes. Pilatos, broken y chopper. | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #2 (2025) | Retos | 12:00 | 6:00 |  |  | 20/10/2025 | 1/12/2025 | 14/11/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Encuesta NPS retail-Pilatos | Encuesta NPS - Aplica para Pilatos. Pendientes: 1.Testing A/B - Envío de mail y SMS 2.Confirmar fecha/hora envío después de la compra 3.Confirmar incentivo de dto para responder encuesta | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #1 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 2/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Entendimiento de las Tablas/ Consultas/ BD | Entrar a la parte exploratoria de ver las tablas de CRM campos, datos para entendimiento a profundidad y poder responder a los requerimientos específicos de data relacionada a CRM de las demás áreas , además de entender las actuales consultas construidas | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | Capacitación | 6:00 | 6:00 |  |  | 28/10/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Entendimiento/ Análisis interacción de clientes | Entender la relación e interacción de los clientes de cada marca al igual que el ciclo de vida por marca, para tener una vista 360 y aportar en la construcción de estrategias y adaptación del cargo | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | Capacitación | 4:00 | 4:00 |  |  | 28/10/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Envio de SMS Hot Days ultimas horas | Se hará envió para todas las tiendas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo,E-Commerce | Sprint #1 (2025) | PAC | 1:00 | 0:20 |  |  | 20/10/2025 | 4/11/2025 | 20/10/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Envío lanzamientos pilatos: Superdry, Follow your monkey | Montar mail y SMS | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #1 (2025) | Sostenimiento Comercial | 1:00 | 1:00 |  |  | 22/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Envio SmartSale Pilatos & Chopper |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #3 (2026) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 16/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Envío WhatsApp cumpleweb | Realizar envío masivo de la campaña de cumpleweb de octubre | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #2 (2025) | Sostenimiento Comercial | 1:30 | 3:00 |  |  | 30/10/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
F&F: Envío masivo de WhatsApp | Envío masivo con el objetivo de que los empleados inscriban sus amigos y familiares | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:30 | 2:30 |  |  | 21/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Feedback encuesta NPS retail de Pilatos | Ya se hizo el envio de la propuesta de encuesta de NPS para retail, se esta esperando la retroalimentacion para ver que se debe cambiar y empezar con la creación de la encuesta. | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #3 (2025) | Retos | 2:00 | 2:00 |  |  | 21/11/2025 | 20/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Flujo carrito abandonado incubadora | lanzamiento: martes 18 nov, pendientes actualizacion de piezas con T&C + apagado de carrito de VTEX por parte de front | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 14/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Flujos Diesel, Superdry, Kipling | Valen R y Caro tienen la necesidad de hacer unos flujos para campaña de email, la idea es revisar cómo podrían ser esos flujos y montarlos en las automatizaciones de mail | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | Mercadeo,E-Commerce | Sprint #1 (2025) | Retos | 6:00 | 6:00 |  |  | 20/10/2025 | 20/1/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Frecuencia & clientes nuevos x marca |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW","Gerencia MFG, RPE" | Sprint #2 (2026) | Indicadores | 1:00 | 1:00 |  |  | 3/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Frecuencia de compra por marcas |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #2 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 4/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Frecuencia por marca anual 2024&2025 | Frecuencia por marca agrupado en los 12 meses del año, oct 2024 a oct 2025 | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | Mercadeo | Sprint #2 (2025) | Nueva | 1:00 | 0:30 |  |  | 7/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Gestión de Correos |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2026) | Seguimiento | 1:00 | 1:00 |  |  | 6/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Habeas data: Reu con Esteban Vélez | Para mirar la consulta que hicieron en sql para revisar los clientes bien, cómo trae si acepta el habeas y la contactabilidad | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 |  |  |  | 27/1/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Incubadora: Preguntas y mapeo de la info semanal | Revisar los viernes en la tarde cómo va y qué preguntas vamos a hacer | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM,Mercadeo | Sprint #1 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 21/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Inducción sobre los procesos de CRM | Entendimiento de los procesos actuales del area | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | Capacitación | 4:00 | 4:00 |  |  | 31/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Integración surveykiwi-woowup |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2026) | Integraciones | 2:00 | 2:00 |  |  | 16/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Kipling: Back to school, TOY | Envío masivo de campañas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #6 (2025) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 16/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Kipling: Email y SMS Tigo | Estrategias comerciales | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo,E-Commerce | Sprint #1 (2025) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 24/10/2025 | 4/11/2025 | 24/10/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Kipling: San Valentín | Envío masivo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM,E-Commerce | Sprint #2 (2026) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 10/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Ley 2300 Woowup | Kike va a revisar si podemos generar una vista que no nos incluya contactos repetidos en las comunicaciones | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | Jurídica | Sprint #6 (2025),Sprint #1 (2026) | Integraciones | 2:00 | 2:00 |  |  | 23/12/2025 | 3/2/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Listar las automatizaciones que se tienen a día de hoy |  | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2026) | Automatización de comunicaciones | 1:00 | 1:00 |  |  | 20/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Master Report: Diligenciar métricas | Diligenciar el reporte | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2026) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 2/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Master Report: Diligenciar métricas semanales | Llenar el reporte con las métricas de Vtex, woowup y Analytics | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #1 (2026) | Sostenimiento Comercial | 5:00 | 5:00 |  |  | 20/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG- ultimas horas obsequio bolso manos libres |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia MFG, RPE" | Sprint #3 (2026) | PAC | 0:30 | 5:00 |  |  | 16/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
MFG, Diesel: Campañas Navidad | Envío masivo de campaña para clientes | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM,E-Commerce | Sprint #5 (2025) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 17/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG, Pilatos: Cierre tiendas | Envío masivo de comunicación | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #1 (2026) |  | 2:00 | 2:00 |  |  | 21/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG, Replay: Sistecrédito | Envío masivo de SMS y mail | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #5 (2025) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 19/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG: Automatización campaña Gift | Montaje y pruebas de regalos con códigos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #4 (2025) | Sostenimiento Comercial,PAC | 2:00 | 4:00 |  |  | 3/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG: Clientes VIP: email, SMS | Envío masivo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #2 (2025) | Sostenimiento Comercial | 0:40 | 0:40 |  |  | 27/10/2025 | 1/12/2025 | 4/11/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG: Envío de Jeans, camisetas y polos | Envío masivo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #2 (2025) | Sostenimiento Comercial | 0:40 | 0:40 |  |  | 14/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG: envio de primera compra |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia MFG, RPE" | Sprint #3 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 16/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
MFG: Envío de Whatsapp Oviedo | Envío masivo invitación reapertura oviedo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #2 (2025) | Sostenimiento Comercial | 0:40 | 0:40 |  |  | 14/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG: Envío promo Deim Affraid | Envío masivo Email y SMS | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Urgente | E-Commerce | Sprint #1 (2025) | Nueva,Sostenimiento Comercial | 0:40 | 0:40 |  |  | 31/10/2025 | 4/11/2025 | 31/10/2025 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG: Gift Noel | Envío masivo de esta estrategia hasta el 6 de dic | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #4 (2025) | PAC | 0:40 | 1:00 |  |  | 4/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG: Lanzamiento Raw Canvas | Envío Masivo mail y whatsApp | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM,E-Commerce | Sprint #2 (2026) | PAC | 1:30 |  |  |  | 10/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
MFG: Precio fijo camisetas | Envío masivo de mail y sms, últimas horas de ambas comunicaciones | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #6 (2025) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 7/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG: Promo Denim | Envío masivo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #1 (2025) | PAC | 1:30 | 1:30 |  |  | 23/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG: Refuerzo gift Noel | Envío masivo mail y SMS | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #5 (2025) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 19/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG: Resultados cumpleweb | Para el cierre de mes mostrar estos resultados, que tienda lo está utilizando y en qué porcentaje | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #2 (2026) | Indicadores | 2:00 | 2:00 |  |  | 19/11/2025 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG: Sistecrédito | Envío masivo mail y SMS, refuerzo gift noel | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #5 (2025) | PAC | 2:30 | 2:30 |  |  | 17/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG: SMS, Mail campañas: lanzamiento festivales, obsequio tenis | Envíos masivos estrategia comercial PAC | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #1 (2025) | PAC | 1:30 | 1:30 |  |  | 24/10/2025 | 4/11/2025 | 24/10/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG: Tarea Mafe Retos | Plan de Desarrollo & capacitación de cada plan de acción Solicitud entre Mónica & Paula. Sacar el dato con estrategias, pendientes Con el cambio - Plan de descuentos- Noviembre Analizar la data / que fideliza a los clientes Segmentaciones de gestión de los retos Que plan vamos hacer para fin de año, con el proceso, mostrar cuadro de cada uno como propuestas, para fidelizar a nuestras clientes. Puede ser complementario Descuentos nacen desde la clasificación de descuentos. Clasificación, pegar foto Estado potenciar evacuadores Cambios de Estado: Pilatos/ Cuando estamos evacuando? MFG/ Forzar los monomarca? plan de manera automatizado Clientes/ CRM Juan ca López / Citarlo / Se va implementar tonos activaciones Mapear el alcance del nuevo proveedor para alcance claro Debemos tener indicador de habeas data Realizar periódicamente una capacitación a tiendas, la importancia de habeas data & atribución a la participación. Revisar el espacio Retos en Online Pautas y audiencia calificada Captación de Leads Cumpleweb MFG entre 70- 90 tkts AA MFG entre 98- 99 tickets AAA MFG entre 98- 99 tickets General MFG menos de 70 en tickets A 2554 AA 1371 AAA 479 AAAA 5 SOLO OCURRE EN DIESEL GENERAL 5507 A la espera del manejo CRM, sin embargo debemos trabajar en la mejora de los clientes. Usario maestro en la app de Woopup- Info pendiente | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | Mercadeo | Sprint #2 (2025) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 3:00 |  |  | 6/11/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
MFG: The love shirts | Envío masivo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #2 (2026) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 10/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
MFg: WhatsApp camisetas a precio fijo | Envío Masivo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | Sostenimiento Comercial | 0:40 | 0:40 |  |  | 29/10/2025 | 4/11/2025 | 30/10/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Montaje email para proyecto Incubadora (Carrito abandonado) |  | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Urgente | E-Commerce | Sprint #2 (2025) | Incubadora | 10:00 | 10:00 |  |  | 4/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 6 | 0 | 0 | Equipo CRM
New Balance: Lanz 1080 | Envío masivo de whatsapp y descarga BD new balance Medellín | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #6 (2025) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 16/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
NPS General para ecommerce Pilatos | Modelo de las preguntas que se harian en la encuesta, evaluarlas | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 1:00 |  |  | 12/11/2025 | 20/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Parte 1. Investigación de que procesos hay actualmente (por persona) |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | TI | Sprint #1 (2026) | Documentación | 5:00 | 5:00 |  |  | 20/1/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Parte 1. Investigación de que procesos hay actualmente (por persona) |  | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | TI | Sprint #1 (2026) | Documentación | 5:00 | 2:00 |  |  | 20/1/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Pilatos: Back to class, Replay: Sale, MFG: Sale | Envío masivo de email y sms | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #1 (2026) | PAC | 1:30 | 1:30 |  |  | 20/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Pilatos: Campaña Xmas | Envío masivo mail y WhatsApp | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #5 (2025) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 17/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Pilatos: Carnaval | Envío masivo mail y segmentación tiendas Barranquilla | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #2 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 13/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Pilatos: Cash general, envío de cupones | Revisar automatización, además montar los 10 cupones y la comunicación general | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #5 (2025) | PAC | 4:00 | 4:00 |  |  | 17/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Pilatos: Festivales: Mail | Envío masivo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo,E-Commerce | Sprint #1 (2025) |  | 1:00 | 1:00 |  |  | 27/10/2025 | 4/11/2025 | 30/10/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Pilatos: Lanzamiento Ali | Envío Masivo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #4 (2025) |  | 0:40 | 0:40 |  |  | 4/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Pilatos: Lanzamiento Ali, FSS25 | Envío masivo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #5 (2025) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 17/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Pilatos: lanzamiento salomon |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #3 (2026) | PAC | 0:30 | 0:30 |  |  | 16/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Posibles actividades de nueva conexión CRM |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #5 (2025) | Integraciones | 10:00 |  |  |  | 1/12/2025 | 20/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Precio Fijo Jeans | Envío masivo de SMS, mail y últimas horas de ambos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2025) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 13/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Primera parte: Revisar que tenemos a día de hoy y que no- Checklist |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done | Woowup_Escaneo.xlsx (https://v5.airtableusercontent.com/v3/u/51/51/1773799200000/WEadl5gq58_W-kTNnmHTsA/fFTggPsO06KYfP0o_4Rstbz_7E6vJUxsDOC9exFHaIWbMMRm2nlr56pgsBHZmSUWZPg5Viyvpj2QgB6d7yi6gvYtFZGgGLjeS4E9aXRyZry5gzVHMx7szRSnGETJ9QHJo5Aj_DGuPqrO0kwFZbPpmWqLgyrIXnkV6mZMaOLlfQ8/gg4dUHf5AEsEvfquor2ypj9tWegU7_nGfV2Z8JRE22Y) | Alto | CRM | Sprint #1 (2026) | WoowUp | 3:00 | 3:00 |  |  | 20/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Prueba seguimiento campaña para entender atribucion de conversion (seguimiento tema sesiones en Analytics) | Con valen y la agencia vimos como hacen la medición de las sesiones desde google Analytics, debemos revisar la caída y los envíos de los años anteriores | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #2 (2026) | Seguimiento | 3:00 |  |  |  | 29/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Pruebas de formularios preblack | Revisión y pruebas con Dani en woowup de formularios | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #2 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:30 | 2:30 |  |  | 14/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Pruebas formularios PreBlack | Prueba en todas las marcas con la cédula incluida y la aceptación del Habeas Data | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 21/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Quick Sale Todas |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW","Gerencia MFG, RPE" | Sprint #3 (2026) | PAC | 15:00 | 15:00 |  |  | 27/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Recibir actividades de Monica por sus vacaciones |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2026) | Capacitación | 10:00 | 10:00 |  |  | 2/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Referidos: Corte semanal | Realizar el segumiento de la conversión en el ERP y en Vtex, además de revisar cuántos referidos aumentan de semana en semana | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #4 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 28/11/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Referidos: Corte semanal | Revisar los lunes cómo está funcionando la estrategia | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #4 (2025) | Indicadores | 2:00 |  |  |  | 28/11/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Referidos: Corte semanal | Revisar los lunes cómo está funcionando la estrategia | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW" | Sprint #4 (2025) | Indicadores | 2:00 | 2:00 |  |  | 4/12/2025 | 23/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Referidos: Envío masivo mail y wap | Envío masivo campaña para las personas inscritas en los referidos de EDM | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto |  | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 1:30 | 1:30 |  |  | 28/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Rematón empleados CCiales | Envío Mail, SMS y carga de los datos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #2 (2026) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 13/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Replay: Envío whatsApp y SMS clientes VIP | Envío masivo clientes obsequio clientes VIP | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #2 (2025) | Sostenimiento Comercial | 0:40 | 0:40 |  |  | 14/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Replay: Obsequio bolso por compras | Envío masivo mail | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #2 (2026) | PAC | 0:40 | 0:40 |  |  | 10/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Replay: Preblack OFF | Envío masivo estrategia preblack: Mail y WhatsApp a las tiendas Tesoro y El Edén de manera individual | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 21/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Replay: QR y encuesta Habeas Data | Crear ambos para la recolección de datos de Replay, ya que el de el general de EDM no viaja a Siesa | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #2 (2025) |  | 2:00 | 2:00 |  |  | 11/11/2025 | 1/12/2025 | 13/11/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Reporte de habeas data para comite |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #3 (2026) | Indicadores | 3:00 | 3:00 |  |  | 17/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reporte friends & family | Agregar BD empleados-referidos. ventas | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | "Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW","Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia MFG, RPE" | Sprint #5 (2025) | Seguimiento | 1:00 | 1:00 |  |  | 15/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Reporte mensual CVR | Organizar métricas en el CVR | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #4 (2025) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 10/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Requerimiento de nuevos campos de portal habeas data | Conversar con Esteban sobre Campos adicionales requeridos para próxima recolección o actualización de datos- | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | Jurídica | Sprint #5 (2025) | Seguimiento | 1:00 |  |  |  | 1/12/2025 | 16/3/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Resultados de estrategia Pre-black | Hacer cierre de la estrategia de pre-black con resultados por canal: ecommerce y retail | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo,CRM | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial,Nueva | 3:00 | 3:00 |  |  | 27/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Resultados envío de campañas semanal | Sacar información de Vtex y woowup con indicadores para la reu semanal de PAC | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #1 (2025) | Sostenimiento Comercial | 6:00 |  | Miercoles |  | 20/10/2025 | 4/11/2025 | 21/10/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Resultados envío de campañas semanal | Sacar información de Vtex y woowup con indicadores para la reu semanal de PAC | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #2 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 | Miercoles |  | 4/11/2025 | 1/12/2025 | 5/11/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Resultados envío de campañas semanal | Sacar información de Vtex y woowup con indicadores para la reu semanal de PAC | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #2 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 | Miercoles |  | 4/11/2025 | 1/12/2025 | 12/11/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Resultados estrategia Black vs año anterior | Comparar los resultados de la estrategia vs performance del año anterior y entender crecimientos y/o decrecimientos | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | Mercadeo | Sprint #4 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 3/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Resultados semanal envío de campañas | Diligenciar documento master para resultado de campañas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #5 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 |  |  |  | 15/12/2025 | 8/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Retomar estrategia con: Addi | Revisar con Mafe las personas que hacen estos envíos para aprovechar las estrategias | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #2 (2026) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 14/1/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Reuniones Generales Sprint | Reuniones generales de cada sprint que incluyen (PAC con todas las marcas, incubadora, Daily) + reuniones puntuales de Girbaud pilatos sobre estrategias mercadeo. | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2026) | Reuniones | 20:00 | 20:00 |  |  | 2/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reuniones PAC, Incubadora, CRM | Reuniones quincenales | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2025) | Reuniones | 14:00 | 14:00 |  |  | 3/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Reuniones Sprint |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #3 (2026) | Reuniones | 20:00 | 20:00 |  |  | 16/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Revisar BD Replay compañia 11 |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2026) | Solicitudes BD | 2:00 | 2:00 |  |  | 27/1/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisar con Fco el aplicativo de F&F | Tenemos la necesidad de revisar para la temporada cómo controlamos el monto o 1 sola compra, las piezas revisar, y mirar si cada uno puede eliminar y agregar, además que se carguen los de los años pasados@Paula Andrea Quintero Duque 1. Cuando usuario abra la aplicación, le aparezca los referidos que ya tenia de años anteriores 2. Cada usuario debe poder eliminar referidos, aparte de agregar que ya lo hace 3. Se debe tener un modulo que permita controlar y monitorear los montos para no superar el limite | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | Mercadeo,E-Commerce | Sprint #1 (2025) | Sostenimiento Comercial | 6:00 | 3:00 |  |  | 16/10/2025 | 1/12/2025 | 28/10/2025 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisar con Oscar la cotización de Yuba |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done | Propuesta_EM2025_144 V2.pdf (https://v5.airtableusercontent.com/v3/u/51/51/1773799200000/u4_DYgevgtK_AyR9EU-DAg/YAyi2XWvIuai2X_1iE2j6xlenhD5oamTE7JZyXsA65ESLT9BY4Q8ntSBB2EvzPe3pBbYbwxH3BzRV2iJOOE7hlL6YWkpQTjRVd8V-LDX0q5IpKNbAK2P0lWBpX0jSenACes4eTbA13My1W_lVqiKP4RjGaiacxRcJcp9cnZgHN6wDLNTh0X4JgqrvmcbfVpv/t7UMqTz6yFPuwgCp2MQwdKAkzG9aKFPmrH4m22JQq_s) | Medio | TI | Sprint #4 (2025) | Sostenimiento Comercial | 1:00 | 1:00 |  |  | 1/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisar métricas que se presentan y cómo mejorarlas |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #3 (2025),Sprint #4 (2025) | Indicadores | 6:00 | 6:00 |  |  | 12/11/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisar métricas/envios | Hacer comparativo entre lanzamientos monomarca y pilatos, como vienen funcionando | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | Mercadeo | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 12/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisar que se había pintado en su momento |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2026) | Proyecto de lealtad | 2:00 | 2:00 |  |  | 20/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisar tema de presupuesto de las marcas | Revisa en conjunto con las marcas y financiera como sera el presupuesto 2026 incluyendo a CRM | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #5 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 |  |  |  | 1/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisar tráfico con Carlos | Tema de Xime | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Urgente | Mercadeo | Sprint #1 (2025) | Solicitudes BD | 3:00 | 3:00 |  |  | 15/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 6 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisión artes cumpleweb y montaje nuevo | Revisar artes pedidos y montaje nueva comunicación | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #2 (2026) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 23/1/2026 | 3/3/2026 | 4/2/2026 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revision categorización vtex-retail |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2026) | WoowUp | 4:00 | 4:00 |  |  | 21/1/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisión con woowup variable is newsletter | Se hizo el envio masivo de true de la varibale isnewsletter de los usuarios con aceptacion de politica de tratamiento se verifico y en vtex aparece el cambio bien, falta revisarlo con woowup si efectivamente cambio porque algunos casos que vimos no habia cambiado | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #6 (2025) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 2/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisión data Replay- Woowup |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #6 (2025) | Integraciones | 2:00 |  |  |  | 2/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisión de cómo subir las sesiones en Analytics | Con valen y la agencia vimos como hacen la medición de las sesiones desde google Analytics, debemos revisar la caída y los envíos de los años anteriores | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | CRM | Sprint #1 (2026) | Seguimiento | 3:00 | 3:00 |  |  | 5/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisión de data enviada sobre frecuencia | En compañia con Carlos revisar el query y la data porque el dato de frecuencia esta muy alto. Hacer ajustes y presentar numeros actualizados. | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Urgente | Mercadeo | Sprint #2 (2025) | Nueva | 12:00 | 12:00 |  |  | 11/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 6 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisión de Proveedores para lealtad (2) | Revision de otros proveedores para empezar busqueda de programa de lealtad: | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #6 (2025),Sprint #1 (2026) | Sostenimiento Comercial | 12:00 | 9:00 |  |  | 1/12/2025 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisión de tasa de Recompra |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | Inteligencia Comercial | Sprint #5 (2025) | Nueva | 3:00 | 3:00 |  |  | 18/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisión flujos automatizados | Recisar propuesta de flujos, ver con cual podemos empezar, para hacer solicitud de piezas y empezar a desarrollar el flujo. | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Medio | "Gerencia DSL, KPL, SPD" | Sprint #6 (2025) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 2/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisión leal presupuesto |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #4 (2025) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 1/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisión portal habeas data | El portal no está actualizando los datos y yuba quedó de darnos respuesta la semana pasada @Esteban Velez | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Jurídica | Sprint #1 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 |  |  |  | 20/10/2025 | 4/11/2025 | 20/10/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisión tablas y vistas de woowup | Junto con sebas revisar el tema de la data de las vistas y hacer los cambios que habiamos quedado en la reunion: 1. Exclusión de CDEDM desde la vista de ventas para evitar duplicidad de las ventas de vtex 2.Revisión de la data de replay que no esta apareciendo en woowup 3.Categorizacion de productos de tiendas fisicas alineados a vtex | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #5 (2025) | Seguimiento | 7:00 | 7:00 |  |  | 2/1/2026 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Revisión y diagnostico de email que pasan a spam | Se requiere revisar porque todos (o la gran mayoría) de los email que mandamos se están yendo a la categoría de spam, lo que hace que no lleguemos al alcance esperado de cara a las estrategias Caso evidenciado en Girbaud | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #1 (2025) | Caso de soporte | 10:00 |  |  |  | 15/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
revisiones de datos- vistas- tablas tema de woowup |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | WoowUp | 4:00 | 4:00 |  |  | 20/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Sacar cumpleweb | Bajar la tabla de noviembre | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #1 (2025) | Sostenimiento Comercial | 1:00 | 1:00 |  |  | 27/10/2025 | 4/11/2025 | 29/10/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Seguimiento a necesidades de portal habeas data | 1. en telemercadeo se pueda validar la fecha en la que el cliente actualizo su información Charlar constante con Esteban | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | Jurídica | Sprint #2 (2025) | Seguimiento | 2:00 |  |  |  | 4/11/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Seguimiento carrito abandonado | Revisión de conversión y métricas | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 27/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Seguimiento carrito abandonado | Revisión de conversión y métricas | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #4 (2025) | Sostenimiento Comercial,Pausada y/o Bloqueada | 3:00 | 3:00 |  |  | 28/11/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Segunda parte: Revisar que tenemos a día de hoy y que no- Checklist complementarlo |  | Paula Andrea Quintero Duque,Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done | Woowup_Escaneo.xlsx (https://v5.airtableusercontent.com/v3/u/51/51/1773799200000/WEadl5gq58_W-kTNnmHTsA/fFTggPsO06KYfP0o_4Rstbz_7E6vJUxsDOC9exFHaIWbMMRm2nlr56pgsBHZmSUWZPg5Viyvpj2QgB6d7yi6gvYtFZGgGLjeS4E9aXRyZry5gzVHMx7szRSnGETJ9QHJo5Aj_DGuPqrO0kwFZbPpmWqLgyrIXnkV6mZMaOLlfQ8/gg4dUHf5AEsEvfquor2ypj9tWegU7_nGfV2Z8JRE22Y) | Alto | CRM | Sprint #2 (2026) | WoowUp | 3:00 | 3:00 |  |  | 29/1/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Sistecredito |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #2 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 2/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Sistecredito | Revisar semana a semana que hay o que campañas importantes del mes | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #3 (2026) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 2:00 |  |  | 13/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Solicitud de BD clientes Titan | Se requiere tener BD de clientes que se crucen en el CC Titan Diesel y Pilatos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Medio | Mercadeo | Sprint #1 (2025) | Solicitudes BD | 3:00 | 3:00 |  | Para el 21 hacer la primera revisión pero tenerla lista para 23 | 15/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | Equipo CRM
Solicitud inteligencia: DSL, SD, KP | Sacar listado: 1. Clientes viejos 2024 2. Clientes nuevos 2025 hasta octubre | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Inteligencia Comercial | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 2:00 | 1:00 |  |  | 10/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Solución #1 para los correos que pasan a Spam | Codigo BIMI: protocolo que agrega el logo a los emails autenticados que envías cuando los consumidores los ven en su Inbox. | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #2 (2025) | Caso de soporte | 2:00 | 2:00 |  |  | 4/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Solución #2 para los correos que pasan a Spam | Check verificación mail averiguar costos y tiempos | Monica Patricia Urrego Borja,Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #2 (2025) | Caso de soporte | 2:00 | 1:00 |  |  | 4/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Superdry, Diesel: Cascada | Envío masivo mail y SMS | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #2 (2026) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 13/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Superdry, Diesel: Comunicación medios de pago | Push de comunicación por SMS de los medios de pago de la empresa | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2025) | PAC | 1:00 | 1:00 |  |  | 13/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Superdry: Camisetas precio fijo | Envío masivo SMS y Email | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo,E-Commerce | Sprint #2 (2025) |  | 1:00 | 1:00 |  |  | 7/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Superdry: SMS, Email Cascada y whatsApp essentials | Envíos masivos estrategia comercial | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #1 (2025) | PAC | 1:30 | 1:30 |  |  | 24/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Tarea indicador pau - revisar historico |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2026) | Indicadores | 2:00 | 2:00 |  |  | 20/1/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Tiendas: Asignación códigos Cumpleweb | Enviar los códigos solicitados por las tiendas a personas que no están en el listado | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo | Sprint #6 (2025) | Sostenimiento Comercial | 3:00 | 3:00 |  |  | 16/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Todas-Replay: Rastrea tu guía | Envío masivo SMS y WhatsApp | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #2 (2026) | PAC | 4:00 | 4:00 |  |  | 10/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Todas-Replay: SMS Contingencia | Mensaje de texto a todas las personas que no han revisado el correo de los agotados desde sep | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #2 (2026) | PAC | 4:00 | 4:00 |  |  | 13/2/2026 | 10/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Todas: Black Days | Envío masivo y segmentación en Woowup y Keybe | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 10:00 | 10:00 |  |  | 21/11/2025 | 1/12/2025 | 26/11/2025 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Todas: Campaña Año Nuevo | Envío masivo de estas campañas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Urgente | CRM,E-Commerce | Sprint #5 (2025) | PAC | 2:00 | 2:00 |  |  | 17/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 6 | 0 | 0 | Equipo CRM
Todas: Cierre de indicadores | Semanal y mensual de las marcas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #6 (2025) | Sostenimiento Comercial | 6:00 | 6:00 |  |  | 8/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Todas: Cumpleweb | Enviar SMS, descargar, subir bd bd y programar | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #6 (2025) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 4:00 |  |  | 8/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Todas: Envío Cyber | Envío masivo para todas las marcas del Cyber Days | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #4 (2025) | PAC | 6:00 | 8:00 |  |  | 28/11/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Todas: Extra Sale | Montaje de masivos: Mail y whatsApp | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM,Mercadeo | Sprint #6 (2025) | PAC | 8:00 | 8:00 |  |  | 7/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Todas: Extra Sale 2 | Envío masivo de comunicación para todas las marcas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | Mercadeo,E-Commerce | Sprint #1 (2026) | PAC | 6:00 | 6:00 |  |  | 20/1/2026 | 3/2/2026 | 30/1/2026 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Todas: Final Sale | Envío masivo Mail, SMS, WhatsApp | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | "Gerencia DSL, KPL, SPD","Gerencia PLT, CHP, BRK, NEW","Gerencia MFG, RPE" | Sprint #2 (2026) | PAC | 8:00 | 12:00 |  |  | 10/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Todas: Guía de regalos | Envío masivo de esta estrategia | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #4 (2025) | PAC | 3:00 | 4:00 |  |  | 10/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Todas: Quick Sale | Envío masivo de campañas de quick para todas las marcas | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #5 (2025) | PAC | 8:00 | 8:00 |  |  | 15/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Todas: Refuerzo Preblack con url diferente | Refuerzo de la comunicación para redimir el código de las personas inscritas en los formularios | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #3 (2025) | Sostenimiento Comercial | 4:00 | 5:00 |  |  | 24/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Todas: Sale | Envíos masivos: Mail y SMS | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM,Mercadeo | Sprint #6 (2025) | PAC | 6:00 | 5:00 |  |  | 7/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Todas: Sale | Envío masivo | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #1 (2026) | PAC | 3:00 | 4:00 |  |  | 21/1/2026 | 3/2/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Todas: SMS Preblack Envío Código Online | Envío masivo SMS refuerzo de código a los inscritos | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | E-Commerce | Sprint #3 (2025) |  | 3:00 | 3:00 |  |  | 21/11/2025 | 1/12/2025 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM
Últimas horas Hot Days MFG | Envío masivo ampliación de descuento | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Urgente | E-Commerce,Mercadeo | Sprint #1 (2025) | Sostenimiento Comercial | 1:00 | 1:00 |  |  | 22/10/2025 | 4/11/2025 | [7 empty] | 6 | 0 | 0 | Equipo CRM
Ventas de Bodega: Apoyo | Apoyo en las ventas de Bodega | Monica Patricia Urrego Borja | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #2 (2025) | PAC | 4:00 | 4:00 |  |  | 5/2/2026 | 3/3/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0
WoowUp - Preguntarle a Vale R como están construidos los árboles de categorías de los Vtex, además ver tiendas físicas y encontrar las diferencias |  | Paula Andrea Quintero Duque | Historial Done |  | Alto | CRM | Sprint #5 (2025) | Integraciones | 6:00 | 6:00 |  |  | 5/12/2025 | 5/1/2026 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo CRM