## Listado de Tareas
Actividad | Descripción de la solicitud | Epica | Status | Asignada | Sprint | Soporte, documentación y/o anexos útiles | Prioridad | Equipo solicitante | Tiempo estimado | Tiempo real consumido | Notas | Periodicidad | Actividad creada | Actividad cerrada | Persona asignada | Frecuencia de ejecución | Que se resolvera | Información sensible o confidencial | Proveedor o servicio externo que ayude a la actividad | Describa el proveedor o servicio externo que ayuda a la actividad | Tiempo estimado que tarda en la tarea | Satisfacción | Puntaje | Puntaje planeado | Puntaje realizado | Resumen | Tipo de solicitud | Impacto normativo (legal) | Impacto económico en la venta | Impacto en el gasto | Impacto en capital de trabajo | Impacto experiencia del cliente
Hacer cursos de WoowUp |  | Capacitación | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #4 (2026),Sprint #5 (2026) |  | Medio | CRM | 8:00 | 2:00 |  |  | 2/3/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
3. LLevar la información al aplico de Presente wincsp |  | Almacenamiento de datos,Actualización de información | Historial Done | Esteban Velez Orozco,Sebastián Morales Correa | Sprint #8 (2026) |  | Urgente | Capital Humano | 6:00 | 4:00 |  |  | 20/4/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Creación producto separado en Kipling-Monomarca ID: 5 | Yo Valentina Rodríguez, requiero revisar la creación producto en Kipling-Mono marca ID: 5 para que se creen los productos a nivel de referencia-color (Cod barras) adjunto ref de ejemplo: ki5140 https://www.kipling.com.co/morral-para-portatil-seoul-ki5140/p?skuId=10592 Muchas gracias Tenemos los siguientes criterios de aceptación - Propuesta de cotización si no somos nosotros no hacemos esto - Nivel de riesgo | Integraciones | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #8 (2026) | Kipling ref .jpg (https://v5.airtableusercontent.com/v3/u/54/54/1782237600000/lYFSUZBne5QwWByRTRtKTQ/olQVNAgeZxBPHn3rA6chgyjPvEhnzyQW_4Gtn8-56HZ8RRFzg_YF5lpLvRTEodfY7vRzjEX0TfBdM-qgs-KB3y26LzDU5gcEzattbB6v8TL32LkZacYWpq46GKMZEq-OZSaFfXzo6JaKAXLZHUrSA4NMnR24NVyGAZBIvDOffQ8/mNRLmD1Dd4AG3rfUtw_uuj3hFgpzbL34I8eG5oqUkPE) | Alto | E-Commerce | 5:00 | 8:00 |  |  | 22/4/2026 | 4/6/2026 | vrodriguez@estudiodemoda.com.co |  | Mejorará la experiencia de compra y la visual en la página de los productos, adicional se podrá mostrar el descuento por color | No | No |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  | Soporte/Mejora | No | Menor a $500M | Entre $250M y $500M | Menor a $500M | Mejorará la experiencia de compra y la visual en la página de los productos, adicional se podrá mostrar el descuento por color
Capacitacion Juan Pablo |  | Capacitación | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #8 (2026) |  | Alto | TI | 40:00 | 30:00 |  |  | 4/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Conciliación Ebitda |  | Indicadores | Historial Done | Esteban Velez Orozco,Juan Pablo Cartagena Foronda | Sprint #8 (2026) |  | Urgente | Capital Humano | 5:00 | 3:00 |  |  | 4/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Conciliación Indicadores 2026 Abril EXCEL |  | Caso de soporte | Historial Done | Esteban Velez Orozco,Juan Pablo Cartagena Foronda | Sprint #8 (2026) |  | Urgente | Capital Humano | 6:00 | 6:00 |  |  | 4/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 6 | 0 | 0 | Equipo Sistemas de información & Ciencia de datos
Fondo de empleados | Validación avance informe fondo de empleados | Documentación | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #8 (2026) |  | Medio |  | 5:00 | 3:00 |  |  | 4/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
Hackü &TI Alineación Data |  | Actualización de información,Almacenamiento de datos | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #8 (2026) |  | Medio | Capital Humano | 2:00 | 1:00 |  |  | 4/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
Reunion Transformación proceso de facturación (Flujo pedidos online) |  | Capacitación,Documentación | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #8 (2026) |  | Medio | TI | 1:00 | 1:00 |  |  | 4/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
Horas de soporte | Tipo Yuba, tiendas fisicas, ecommerce, etc | Caso de soporte | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #8 (2026) |  | Alto | E-Commerce,Retail | 8:00 |  |  |  | 4/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo Sistemas de información & Ciencia de datos
Revisar pedidos pendientes por integrar VTEX | Objetivo: Diariamente se revisa si se presenta alguna novedad con el proceso de los pedidos de integración VTEX | Seguimiento | Historial Done | Esteban Velez Orozco,Juan Pablo Cartagena Foronda | Sprint #8 (2026) |  | Alto | E-Commerce,Abastecimiento,Retail | 10:00 | 10:00 |  |  | 4/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo Sistemas de información & Ciencia de datos
Pintar cumplimiento mes a mes de colaboradores |  | Indicadores | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #8 (2026) |  | Medio | Capital Humano | 10:00 | 10:00 |  |  | 4/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
novedad en el portal que afectó la creación de VI + RQV |  | YUBA | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #8 (2026) |  | Urgente | Retail,TI | 3:00 | 5:00 |  |  | 6/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
ACCESO PARA INTEGRACIONES |  | Integraciones | Historial Done | Esteban Velez Orozco,Juan Pablo Cartagena Foronda | Sprint #8 (2026) |  | Medio | Inteligencia Comercial | 1:00 | 0:30 |  |  | 6/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
Ajustes Indicadores |  | Indicadores | Historial Done | Esteban Velez Orozco,Juan Pablo Cartagena Foronda | Sprint #8 (2026) |  | Alto |  | 3:00 | 3:00 |  |  | 6/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Configuraion nuevas bodegas choopper |  | Integraciones | Historial Done | Esteban Velez Orozco,Juan Pablo Cartagena Foronda | Sprint #8 (2026) |  | Alto | E-Commerce | 3:00 | 5:00 |  |  | 7/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Configurar Dotaciones Mayo |  | Nueva | Historial Done | Esteban Velez Orozco,Juan Pablo Cartagena Foronda | Sprint #8 (2026) |  | Medio | Capital Humano | 5:00 | 3:00 |  |  | 15/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
Entendimiento de Power Automate |  | Capacitación | Historial Done | Juan Pablo Cartagena Foronda,Sebastián Morales Correa,Esteban Velez Orozco,Paula Andrea Quintero Duque | Sprint #9 (2026) |  | Medio | TI | 1:00 | 1:30 |  |  | 19/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
Capacitaciones |  | Capacitación | Historial Done | Esteban Velez Orozco,Juan Pablo Cartagena Foronda | Sprint #9 (2026) |  | Alto | TI | 10:00 | 10:00 |  |  | 19/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Compartir información transaccional para contadores de trafico |  | Actualización de información,Automatización | Historial Done | Juan Pablo Cartagena Foronda,Esteban Velez Orozco | Sprint #9 (2026) |  | Alto | TI | 6:00 | 6:00 |  |  | 19/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Modificar qwery para evitar la duplicidad en el macro de inventarios para aseguradora |  | Actualización de información | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #8 (2026) |  | Alto | Control Interno | 3:00 | 2:00 |  |  | 19/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Ayuda a la conexión de nuevos usuarios al equipo de Wholesale |  | Actualización de información,Administración SQL | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #9 (2026) |  | Medio | Wholesale | 2:00 | 2:00 |  |  | 19/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
Sesión de revisión con smartsale para pedido de prueba y ver si viajo o no el codigo del vendedor |  | Caso de soporte | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #9 (2026) |  | Medio | E-Commerce | 1:00 | 0:30 |  |  | 19/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
Novedad de facturación de franquicia san silvestre |  | Caso de soporte | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #9 (2026) |  | Alto | Retail | 5:00 | 8:00 |  |  | 19/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Revisión de base de datos para intervención de índices en Vtex y 10x |  | Administración SQL | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #9 (2026) |  | Medio | TI | 2:00 | 1:00 |  |  | 19/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
Revisión de casos para las novedades de dotación |  | Caso de soporte | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #9 (2026) |  | Alto | Capital Humano | 5:00 | 4:00 |  |  | 19/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Creación de Producto Nike, Adidas en chopper |  | Nueva,Integraciones | Historial Done | Esteban Velez Orozco,Juan Pablo Cartagena Foronda | Sprint #9 (2026) |  | Medio | E-Commerce | 2:00 | 2:00 |  |  | 22/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
Horas de soporte copy | Tipo Yuba, tiendas fisicas, ecommerce, etc | Caso de soporte | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #9 (2026) |  | Alto | E-Commerce,Retail | 8:00 | 8:00 |  |  | 22/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | Equipo Sistemas de información & Ciencia de datos
Novedad inventarios Chopper |  | Caso de soporte,Nueva | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #9 (2026) |  | Alto | TI | 8:00 | 8:00 |  |  | 26/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Reunion Prevalent |  | Capacitación,Nueva | Historial Done | Esteban Velez Orozco | Sprint #9 (2026) |  | Medio | TI | 2:00 | 2:00 |  |  | 26/5/2026 | 4/6/2026 | [8 empty] | 2 | 0 | 0